Έκθεση Στοχευμένων Σχεδίων Δράσης

1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023

Στρατηγική της Αυστραλίας για την Αναπηρία 2021-2031

Το παρόν έγγραφο, Έκθεση Στοχευμένων Σχεδίων Δράσης, 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023, Η Στρατηγική της Αυστραλίας για την Αναπηρία 2021-2031 έχει άδεια σύμφωνα με την Creative Commons Attribution 4.0 International License, με εξαίρεση:

* το Λογότυπο της Στρατηγικής της Αυστραλίας για την Αναπηρία 2021-2031 και την επωνυμία
* Οποιοδήποτε υλικό τρίτων μερών
* Όλες οι εικόνες ή/και φωτογραφίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την άδεια CC By license παρατίθενται στον ιστότοπο της Creative Commons:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Απόδοση

Η χρήση ολόκληρου ή μέρους του παρόντος εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη απόδοση: © Commonwealth of Australia (Department of Social Services) 2023

Ερωτήσεις σχετικά με ρυθμίσεις πνευματικών δικαιωμάτων και οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών μπορούν να σταλούν στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών:

Μέσω email: communication@dss.gov.au

Ταχυδρομικά: Corporate Communication and Media Relations Branch Department of Social Services, GPO Box 9820, Canberra ACT 2601

# Περιεχόμενα

[Εισαγωγή 2](#_Toc153377911)

[Εθνική Πρόοδος 5](#_Toc153377912)

[Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 8](#_Toc153377913)

[Σχέδιο Δράσης Στοχευμένο στις Κοινωνικές Αντιλήψεις 10](#_Toc153377916)

[Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία 12](#_Toc153377919)

[Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια 15](#_Toc153377922)

[Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης 17](#_Toc153377925)

[Δράσεις στην Πράξη 19](#_Toc153377928)

[Εργαζόμενοι με αναπηρία στο δημόσιο τομέα της Κουηνσλάνδης 20](#_Toc153377929)

[Πιλοτικά προγράμματα Απασχόλησης 22](#_Toc153377930)

[Επίτροπος Αναπηρίας της Τασμανίας 23](#_Toc153377931)

[Ανάπτυξη Εργαστηρίου Διαφορετικής γονικής μέριμνας 25](#_Toc153377932)

[Πρόγραμμα Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Αβορίγινων (ACFC) 26](#_Toc153377933)

[Στήριξη συμπεριφοράς και μείωση και εξάλειψη περιοριστικών πρακτικών 28](#_Toc153377934)

[Συναντήσεις Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης να περιλαμβάνουν τους παρόχους υπηρεσιών αναπηρίας 30](#_Toc153377935)

[Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Κρίσεων Οικογενειακής Βίας σε Αναπηρία 32](#_Toc153377936)

[Προσβάσιμο Καταφύγιο Καταλύματος και Στήριξη 33](#_Toc153377937)

[Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης της ACT 34](#_Toc153377938)

[Πρόγραμμα Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών που Περιλαμβάνει Αναπηρία 35](#_Toc153377939)

[Επισκόπηση της προόδου από τις 3 Δεκεμβρίου 2021 37](#_Toc153377940)

# Εισαγωγή

*Η Στρατηγική της Αυστραλίας για την Αναπηρία 2021-2031* (ADS) καθορίζει ένα σχέδιο για την αλλαγή της ζωής των ατόμων με αναπηρία σε διάστημα 10 ετών.

Στο πλαίσιο της ADS, τα Στοχευμένα Σχέδια Δράσης (TAPs) επικεντρώνονται εντατικά σε διάστημα ενός έως 3 ετών για την επίτευξη συγκεκριμένων παραδοτέων που βελτιώνουν τα αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία.

Κάθε TAP ανατίθεται και εγκρίνεται από όλους τους υπουργούς αναπηρίας της Αυστραλίας και περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων και συντονισμένων δράσεων από τις κυβερνήσεις.

Αυτή είναι η 2η ετήσια έκθεση για τα TAP. Βασίζεται στην πρόοδο που αναφέρθηκε κατά το πρώτο έτος του ADS και καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023.

Ενώ αυτό το σύνολο των TAP έχει επιτύχει ορισμένα θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν ορισμένες δράσεις που αναφέρουν ορισμένες καθυστερήσεις.

Η επόμενη έκθεση TAP θα είναι η τελική για αυτό το σύνολο των TAP. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση, σε συνεργασία με κυβερνήσεις πολιτειών και επικρατειών, έχει ξεκινήσει τις εργασίες για να εξετάσει το επόμενο σύνολο των TAP.

Τα 5 Στοχευμένα Σχέδια Δράσης (TAP) που δρομολογήθηκαν με την ADS, στις 3 Δεκεμβρίου 2021 είναι:

* [Απασχόληση](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3151)
* [Κοινωνικές Αντιλήψεις](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3141)
* [Παιδική Ηλικία](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3146)
* [Ασφάλεια](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3176)
* [Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3181)

**Έκθεση για τα TAP**

Σύμφωνα με την ADS, όλες οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να παρέχουν πιο ολοκληρωμένες και εμφανείς αναφορές για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Η ετήσια έκθεση TAP παρέχει μια ενημέρωση προόδου σχετικά με το τι κάνουν οι κυβερνήσεις για την υλοποίηση και την πρόοδο των δράσεων των TAP και τις επιτυχίες. Οι εκθέσεις των TAP δημοσιεύονται ετησίως βάσει οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις βελτιωμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ADS.

Η 1η ετήσια έκθεση για τα TAP (1st TAPs Report), δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022 και καλύπτει την περίοδο από την έναρξη, 3 Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022.

**Η Έκθεση**

Η 2η ετήσια έκθεση για τα TAP (2nd TAPs Report) βασίζεται στην πρόοδο που αναφέρθηκε κατά το 1ο έτος της ADS και καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023. Παρέχονται ενημερώσεις από όλες τις κυβερνήσεις, της Αυστραλίας, Πολιτειών και Επικρατειών με τα κυριότερα σημεία που περιλαμβάνονται για μια σειρά από δράσεις.

Η Έκθεση αποτελείται από δύο έγγραφα͘ τη 2η έκθεση των TAP και ένα παράρτημα.

Η 2η έκθεση των TAP παρέχει μια επισκόπηση, δεδομένα και γραφήματα. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα παραδείγματα για να δείξει πώς υλοποιούνται και προχωρούν οι δράσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια σύντομη επισκόπηση της προόδου από την έναρξη της ADS (περίοδος Δεκέμβριος 2021 - Ιούνιος 2023).

Το Παράρτημα παρουσιάζει την κατάσταση προόδου στις 30 Ιουνίου 2023 και μια ενημέρωση για καθεμία από τις 374 εναπομείναντες δράσεις για να υποδείξει πώς προχωρά η δράση:

**Ολοκληρωμένη** Η δράση ολοκληρώθηκε μεταξύ 1 Ιουλίου 2022 και 30 Ιουνίου 2023.

**Στο σωστό δρόμο** Η δράση προχωρά σύμφωνα με τα σχέδια.

**Κάποιες καθυστερήσεις** Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο είναι σε καθυστέρηση από το αρχικό της πρόγραμμα.

**Παύση** Η δράση είτε ξεκίνησε είτε επρόκειτο να ξεκινήσει, αλλά έχει τεθεί σε παύση.

**Μελλοντική έναρξη** Η δράση επρόκειτο να ξεκινήσει μετά τις 30 Ιουνίου 2023

**Δεν είναι Διαθέσιμη** Η δράση ολοκληρώθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Το Παράρτημα περιλαμβάνει επίσης την κατάσταση των δράσεων από την 1η Έκθεση των TAP ως σύγκριση. Όλες οι δράσεις έχουν συνδεθεί με τη σχετική Προτεραιότητα Πολιτικής στην ADS.

Περισσότερες πληροφορίες για την ADS, συμπεριλαμβανομένων των TAP, είναι διαθέσιμες στο [www.disabilitygateway.gov.au/ads](http://www.disabilitygateway.gov.au/ads)

# Εθνική Πρόοδος

Το επίκεντρο της έκθεσης, η περίοδος αναφοράς 2022-2023, επικεντρώνεται στην πρόοδο των 374 δράσεων που απέμειναν (μη ολοκληρωμένες) από την περίοδο αναφοράς 2021-2022. Ενώ η πρόοδος στις δράσεις για αυτήν την περίοδο αναφοράς δείχνει αύξηση των ολοκληρωμένων δράσεων σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 2021-2022, υπάρχουν δύο TAP με ορισμένες δράσεις που παρουσίασαν κάποιες καθυστερήσεις ή έχουν τεθεί σε παύση.

Με μια ματιά, η εθνική πρόοδος και στα 5 TAP που αποτελούνται από 374 εναπομείνασες δράσεις κατά την περίοδο αναφοράς 2022-2023 δείχνει:

* **310 (83%)** δράσεις αναφέρονται ως ολοκληρωμένες ή στο σωστό δρόμο με
	+ **101 (27%)** δράσεις ολοκληρώθηκαν και
	+ **209 (56%)** δράσεις στο σωστό δρόμο.
* **64 (17%)** δράσεις αναφέρονται ότι έχουν κάποιες καθυστερήσεις, είναι σε παύση ή μελλοντική ημερομηνία έναρξης.

Οι ακόλουθες δικαιοδοσίες έχουν καταγράψει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

* Η Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας έχει το υψηλότερο ποσοστό ολοκληρωμένων δράσεων με **58%**
* Η Βόρεια Επικράτεια έχει το υψηλότερο ποσοστό δράσεων στο σωστό δρόμο με **79%**
* Η Βικτώρια και η Δυτική Αυστραλία κατέγραψαν ποσοστό ολοκληρωμένων και σε σωστό δρόμο δράσεων **96%** και **97%** αντίστοιχα
* Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση και η Νέα Νότια Ουαλία έχουν το υψηλότερο ποσοστό ορισμένων καθυστερήσεων και δράσεων σε παύση με **31%** και **35%** αντίστοιχα.

Οι δικαιοδοσίες έχουν σημειώσει ότι ορισμένες καθυστερήσεις ή παύσεις είναι συνεχείς επιπτώσεις από προηγούμενα ζητήματα καθυστερήσεων, όπως από τη COVID-19 ή την αναμονή αποτελεσμάτων από αξιολογήσεις όπως από τη Βασιλική Επιτροπή για τη Βία, Κακοποίηση, Παραμέληση και Εκμετάλλευση Ατόμων με Αναπηρία και την επανεξέταση του NDIS. Άλλοι λόγοι καθυστερημένων δράσεων και παύσης δράσεων μπορούν να αποδοθούν σε αναθεωρήσεις των χρονοδιαγραμμάτων ώστε να ευθυγραμμιστούν με άλλες κυβερνητικές εργασίες, όπως την Εθνική Στρατηγική για τον Αυτισμό και τη Στρατηγική Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας͘ και σε ορισμένες περιπτώσεις η διαπραγμάτευση θέσεων και η επίτευξη συμφωνίας για την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των δικαιοδοσιών διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

**Εθνική Πρόοδος**

Για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023, τα περισσότερα TAP ανέφεραν ότι το 80% ή περισσότερο των δράσεων τους είχαν ολοκληρωθεί ή ήταν στο σωστό δρόμο κατά την περίοδο αναφοράς. Το TAP Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης [Emergency Management TAP] είχε το υψηλότερο ποσοστό ολοκληρωμένων δράσεων και στο σωστό δρόμο με 93%. Ενώ το TAP Ασφάλειας [Safety TAP] είχε το χαμηλότερο ποσοστό ολοκληρωμένων δράσεων και σε σωστό δρόμο με 74%, είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό δράσεων που ολοκληρώθηκαν με 29%.

**Πίνακας 1: Πρόοδος δράσης των TAP για την περίοδο αναφοράς 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 12 | 23 | 16 | 1 | 2 | 54 |
| ΝΝΟ | 3 | 25 | 12 | 3 | 0 | 43 |
| ΒΙΚ | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| ΚΟΥΙΝ | 14 | 28 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| ΔΑ | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| ΝΑ | 13 | 31 | 7 | 2 | 1 | 54 |
| ΤΑΣ | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| ΕΑΠ | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| ΒΕ | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **101** | **209** | **54** | **7** | **3** | **374** |
| **Ποσοστό** | **27%** | **56%** | **14%** | **2%** | **1%** |  |

**Πίνακας 2: Πρόοδος 374 δράσεων ανά TAP και κατάσταση για την περίοδο αναφοράς 2022–2023**

| **TAP** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Απασχόληση** | 17 | 47 | 9 | 0 | 0 | 73 |
| **Κοινωνικές Αντιλήψεις** | 20 | 33 | 10 | 0 | 0 | 63 |
| **Πρώιμη Παιδική Ηλικία** | 20 | 43 | 7 | 3 | 1 | 74 |
| **Ασφάλεια** | 34 | 52 | 25 | 4 | 2 | 117 |
| **Διαχείριση Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης** | 10 | 34 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| **Σύνολο** | **101** | **209** | **54** | **7** | **3** | **374** |
| **Ποσοστό** | **27%** | **56%** | **14%** | **2%** | **1%** |  |

Σημείωση: Τα ποσοστά ενδέχεται να μην είναι συνολικά 100 λόγω στρογγυλοποίησης.

# Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση

## Εισαγωγή

Το TAP Απασχόλησης [Employment TAP] έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί την πρόοδο στον τομέα Αποτελεσμάτων Απασχόλησης και Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας της ADS.

Αυτός ο Τομέας Αποτελεσμάτων στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν οικονομική ασφάλεια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάζουν για το μέλλον και να ασκούν επιλογές και έλεγχο στη ζωή τους.

Βασικό συστατικό της οικονομικής ασφάλειας είναι η απασχόληση και αυτό το TAP θα έχει βασική συνεισφορά σε αυτόν τον τομέα αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο του TAP Απασχόλησης υπάρχουν 73 δράσεις σε όλες τις κυβερνήσεις, της Αυστραλίας, των Πολιτειών και των Επικρατειών που αναφέρονται για την περίοδο 2022-2023.

Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που θα προσφέρουν πιλοτικά προγράμματα απασχόλησης για τη σύνδεση των ατόμων με αναπηρία σε τομείς με έλλειψη δεξιοτήτων, να εργαστούν για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες και να οδηγήσουν σε βελτιώσεις στα προγράμματα απασχόλησης.

## Στόχοι

1. Αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

2. Βελτίωση της μετάβασης των νέων με αναπηρία από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

**TAP Απασχόλησης**

Πίνακας 3: TAP Απασχόλησης – πρόοδος δράσεων ανά κυβέρνηση το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| ΝΝΟ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ΒΙΚ | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| ΚΟΥΙΝ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ΔΑ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ΝΑ | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| ΤΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ΕΑΠ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ΒΕ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **17** | **47** | **9** | **0** | **0** | **73** |

Table 4: Employment TAP – progress of actions by objective in 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στόχος** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Στόχος 1 | 12 | 28 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| Στόχος 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| **Συνολικά** | **17** | **47** | **9** | **0** | **0** | **73** |

# Σχέδιο Δράσης Στοχευμένο στις Κοινωνικές Αντιλήψεις

## Εισαγωγή

Το TAP Κοινωνικών Αντιλήψεων [Community Attitudes TAP] έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί την πρόοδο στο πλαίσιο του Τομέα Αποτελεσμάτων Κοινωνικών Αντιλήψεων της ADS.

Αυτός ο τομέας αποτελεσμάτων στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι αντιλήψεις της κοινωνίας βελτιώνονται και επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη ισότητα, ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο του TAP Κοινωνικών Αντιλήψεων υπάρχουν 63 δράσεις από όλες τις κυβερνήσεις, της Αυστραλίας, των Πολιτειών και Επικρατειών που αναφέρονται για την περίοδο 2022-2023.

Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που θα αναπτύξουν την εμπιστοσύνη των ατόμων με αναπηρία σε κύριους επαγγελματίες, θα προσφέρουν κοινοτική συμμετοχή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θα παράγουν εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό πρώτης γραμμής για να βελτιώσουν την κατανόησή τους για την αναπηρία.

## Στόχοι

1. Οι εργοδότες εκτιμούν τη συνεισφορά των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό και αναγνωρίζουν τα οφέλη από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.
2. Το κύριο επαγγελματικό εργατικό δυναμικό είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με αυτοπεποίθηση και θετική στάση στα άτομα με αναπηρία.
3. Αύξηση της εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία σε ηγετικούς ρόλους.
4. Βελτίωση των αντιλήψεων της κοινωνίας για θετικό αντίκτυπο στις Προτεραιότητες Πολιτικής στο πλαίσιο της Στρατηγικής.

**TAP Κοινωνικών Αντιλήψεων**

Πίνακας 5: TAP Κοινωνικών Αντιλήψεων [Community Attitudes TAP]– Πρόοδος δράσεων από τις κυβερνήσεις το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ΝΝΟ | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| ΒΙΚ | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ΚΟΥΙΝ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ΔΑ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ΝΑ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ΤΑΣ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| ΕΑΠ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| ΒΕ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **20** | **33** | **10** | **0** | **0** | **63** |

Πίνακας 6: Κοινωνικές Αντιλήψεις – πρόοδος δράσεων ανά στόχο την περίοδο 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στόχος** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Στόχος 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Στόχος 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Στόχος 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Στόχος 4 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| **Συνολικά** | **20** | **33** | **10** | **0** | **0** | **63** |

# Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία

## Εισαγωγή

Το TAP Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας [Early Childhood TAP] έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί την πρόοδο στο πλαίσιο της Υγείας και Ευεξίας͘͘ Εκπαίδευσης και Μάθησης͘ Σπίτια και Κοινότητες Χωρίς Αποκλεισμούς͘ και Τομείς Αποτελεσμάτων Προσωπικής και Κοινοτικής Στήριξης της ADS.

Αντίστοιχα, αυτοί οι Τομείς Αποτελεσμάτων στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία επιτυγχάνουν τα υψηλότερα δυνατά αποτελέσματα για την υγεία και την ευεξία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους͘ να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης͘ ζουν σε χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμα και καλά σχεδιασμένα σπίτια και κοινότητες͘ και έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από μέσα στήριξης που θα τα βοηθήσουν να ζήσουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν στις κοινότητές τους.

Στο πλαίσιο του TAP Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, υπάρχουν 74 δράσεις σε όλες τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας, των Πολιτειών και των Επικρατειών που αναφέρονται για την περίοδο 2022-2023.

Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που θα αναπτύξουν υλικό, θα δημιουργήσουν ομάδες στήριξης συνομηλίκων, θα στηρίξουν γονείς και φροντιστές και θα προωθήσουν πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς στο νηπιαγωγείο και στην εκπαίδευση πρώιμης παιδικής ηλικίας και φροντίδας.

## Στόχοι:

1. Διευκόλυνση της έγκαιρης αναγνώρισης της αναπηρίας ή του εντοπισμού καθυστέρησης της ανάπτυξης και ανάπτυξη σαφέστερων οδών και έγκαιρη πρόσβαση σε κατάλληλες μορφές στήριξης.
2. Ενίσχυση της δυνατότητας και της ικανότητας βασικών υπηρεσιών και συστημάτων να στηρίζουν τους γονείς και τους φροντιστές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για τα παιδιά τους.
3. Ενθάρρυνση ενός ισχυρότερου αισθήματος ένταξης και παροχή ευκαιριών στους γονείς, τους φροντιστές και τα παιδιά να δημιουργήσουν δίκτυα συνομηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των Αβορίγινων και των Νησιωτών του Πορθμού Τόρες και πολιτιστικά και γλωσσικά διαφορετικούς γονείς και φροντιστές.

**TAP Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας**

Πίνακας 7: TAP Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – πρόοδος δράσεων από την κυβέρνηση το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| ΝΝΟ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ΒΙΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ΚΟΥΙΝ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ΔΑ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ΝΑ | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| ΤΑΣ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ΕΑΠ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ΒΕ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **20** | **43** | **7** | **3** | **1** | **74** |

Πίνακας 8: TAP Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – πρόοδος δράσεων ανά στόχο το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στόχος** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Στόχος 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 31 |
| Στόχος 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Στόχος 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| **Συνολικά** | **20** | **43** | **7** | **3** | **1** | **74** |

# Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια

## Εισαγωγή

Το TAP Ασφάλειας [Safety TAP] έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί την πρόοδο στον τομέα Αποτελεσμάτων Ασφάλειας, Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης της ADS.

Αυτός ο Τομέας Αποτελεσμάτων στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προωθούνται, στηρίζονται και προστατεύονται και τα άτομα με αναπηρία αισθάνονται ασφαλή και απολαμβάνουν ισότητα ενώπιον του νόμου.

Στο πλαίσιο του TAP Ασφάλειας, υπάρχουν 117 δράσεις από όλες τις κυβερνήσεις, της Αυστραλίας, των Πολιτειών και Επικρατειών που αναφέρονται για την περίοδο 2022-2023.

Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που

στηρίζουν τον εντοπισμό ατόμων με αναπηρία που κινδυνεύουν να υποστούν βλάβη, εξετάζουν τον τρόπο καλύτερης ευθυγράμμισης της εθνικής νομοθεσίας και πολιτικής και βελτιώνουν τις υπηρεσίες και τους πόρους που στηρίζουν τα άτομα που κινδυνεύουν.

## Στόχοι

1. Να δημιουργήσει την ικανότητα εντοπισμού και ανταπόκρισης σε παράγοντες κινδύνου και προστατευτικούς παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα ένα άτομο με αναπηρία να υποστεί βλάβη ή ενδεχομένως να διατρέχει κίνδυνο βλάβης.
2. Να βεβαιωθεί ότι οι βασικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες αναπηρίας παρέχουν κατάλληλες και αναλογικές προστασίες για τ'άτομα με αναπηρίες που βιώνουν ή ενδέχεται να κινδυνεύουν να διατρέχει κίνδυνο βλάβης.
3. Να ενισχύσει το σχεδιασμό όλων των συστημάτων κρατικών υπηρεσιών και της στήριξης που παρέχουν σε άτομα με αναπηρίες που διατρέχουν κίνδυνο βλάβης.
4. Να μειώσει και να εξαλείψει τη χρήση περιοριστικών πρακτικών σε όλα τα συστήματα κρατικών υπηρεσιών.
5. Να δημιουργήσει ατομική ικανότητα και αποτελεσματικών φυσικών διασφαλίσεων (δηλαδή άτυπη στήριξη και προστασία, όπως σύνδεση με την οικογένεια και την κοινότητα) των ατόμων με αναπηρία.

**TAP Ασφάλειας**

Πίνακας 9: TAP Ασφάλειας – πρόοδος δράσεων από την κυβέρνηση το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 19 |
| ΝΝΟ | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| ΒΙΚ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ΚΟΥΙΝ | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| ΔΑ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ΝΑ | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| ΤΑΣ | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ΕΑΠ | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| ΒΕ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **34** | **52** | **25** | **4** | **2** | **117** |

Πίνακας 10: TAP Ασφάλειας – πρόοδος των δράσεων ανά στόχο το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στόχος** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Στόχος 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Στόχος 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Στόχος 3 | 12 | 23 | 11 | 1 | 1 | 48 |
| Στόχος 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| Στόχος 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| **Συνολικά** | **34** | **52** | **25** | **4** | **2** | **117** |

# Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης

## Εισαγωγή

Το TAP Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί την πρόοδο στον τομέα Αποτελεσμάτων Υγείας και Ευεξίας της ADS.

Αυτός ο Τομέας Αποτελεσμάτων στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία επιτυγχάνουν τα υψηλότερα δυνατά αποτελέσματα για την υγεία και την ευεξία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Στο πλαίσιο του TAP Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, αναφέρονται 47 δράσεις σε όλες τις κυβερνήσεις, της Αυστραλίας, των Πολιτειών και Επικρατειών για την περίοδο 2022-2023.

Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που αναζητούν ενεργά σχόλια από τ' άτομα με αναπηρία και τον κλάδο, αναθεωρούν και βελτιώνουν τα σχέδια και τις προετοιμασίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την καλύτερη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες και τη βελτίωση των επικοινωνιών που παρέχονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

## Στόχοι

1. Εξασφάλιση διαδικασιών σχεδιασμού καταστροφών/έκτακτης ανάγκης για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου καταστροφών και την επακόλουθη ανάπτυξη και συντήρηση σχεδίων διαχείρισης καταστροφών/έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.
2. Διασφάλιση ότι οι χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες διαχείρισης καταστροφών/έκτακτης ανάγκης , ετοιμότητας και σχεδιασμού ανάκαμψης στηρίζουν την υγεία και την ευεξία των ατόμων με αναπηρία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

**TAP Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης**

Πίνακας 11: TAP Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης – πρόοδος των δράσεων από την κυβέρνηση το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| ΝΝΟ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ΒΙΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ΚΟΥΙΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ΔΑ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ΝΑ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ΤΑΣ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ΕΑΠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ΒΕ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **10** | **34** | **3** | **0** | **0** | **47** |

Πίνακας 12: TAP Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης – πρόοδος των δράσεων ανά στόχο το 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στόχος** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Στόχος 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Στόχος 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| **Συνολικά** | **10** | **34** | **3** | **0** | **0** | **47** |

# Δράσεις στην Πράξη

Όλες οι κυβερνήσεις εργάστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς για την περαιτέρω πρόοδο των δράσεων στο πλαίσιο των TAP.

Η επόμενη ενότητα παρέχει επιλεγμένα παραδείγματα από κάθε TAP και από κάθε κυβέρνηση, σχετικά με τις δραστηριότητες που επιτυγχάνονται και πώς αυτές οι δράσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τα άτομα με αναπηρίες.

## Εργαζόμενοι με αναπηρία στο δημόσιο τομέα της Κουηνσλάνδης

**Δικαιοδοσία:** Κουηνσλάνδη

**Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης:** Απασχόληση

**Στόχος TAP:** 1. Αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

**Δράση:** 1.4 Παροχή του επόμενου Πολιτειακού σχεδίου αναπηρίας σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Κουηνσλάνδης, ενσωματώνοντας έμφαση στις ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με αναπηρία.

**Δείκτης:**

* Το νέο πολιτειακό σχέδιο αναπηρίας εστιάζεται στις ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία.
* Το ποσοστό των κατοίκων της Κουηνσλάνδης με αναπηρία που συμμετέχουν στην απασχόληση αυξάνεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε ολόκληρη την Κουηνσλάνδη.

**Κατάσταση:** Ολοκληρώθηκε

**Περιγραφή:**

[*Σχέδιο Αναπηρίας της Κουηνσλάνδης 2022-27: Μαζί, μια καλύτερη Κουηνσλάνδη [Queensland's Disability Plan 2022-27: Together, a better Queensland*](http://www.qld.gov.au/qld-disability-plan)*]* Το (QDP) κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2022. Το QDP είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κουηνσλάνδης στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Αναπηρία 2021-2031 (ADS) και σχεδιάστηκε από κοινού με άτομα με αναπηρία.

Το QDP υιοθετεί επτά τομείς αποτελεσμάτων της ADS και αποτελεί έκκληση για δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, βιομηχανίας και κοινότητας για να επεκτείνει τη δέσμευση σε μια Κουηνσλάνδη χωρίς αποκλεισμούς.

Η Κυβέρνηση της Κουηνσλάνδης έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει τις δράσεις της στο πλαίσιο μεμονωμένων Στοχευμένων Σχεδίων Δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την κατάλληλη στέγαση και μια κοινωνία χωρίς εμπόδια ή στίγμα.

Το QDP καθοδηγεί την ανάπτυξη υπουργικών Σχεδίων Υπηρεσιών Αναπηρίας (DSP). Κάθε Διευθυντής υπουργείου της Κουηνσλάνδης έχει νομοθετική υποχρέωση να αναπτύξει ένα DSP. Το QDP αναγνωρίζει ότι εκτός από την ύπαρξη χώρων εργασίας και σημείων παροχής υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς, ο μη κυβερνητικός τομέας μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης σχεδίων δράσης για την αναπηρία για να αναφέρει τα επιτεύγματα και τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Κάθε χρόνο θα δημοσιεύεται έκθεση προόδου. Προς το τέλος της πενταετούς περιόδου, το QDP θα αξιολογηθεί ως προς τον αντίκτυπο και το αποτέλεσμα.

Τον Ιούνιο του 2023, η Κουηνσλάνδη φιλοξένησε το εναρκτήριο φόρουμ δικαιοδοσίας για τη Στρατηγική της Αυστραλίας για την Αναπηρία με τίτλο [«Μαζί φτιάχνουμε μια Κουηνσλάνδη χωρίς αποκλεισμούς» [‘Together make a inclusive Queensland’]](https://www.disabilitygateway.gov.au/ads-queensland-forum). Το φόρουμ προώθησε το ADS και το QDP, μέσω συζητήσεων σε πάνελ που επικεντρώθηκαν στην απασχόληση και την ένταξη στη δράση, με συμμετέχοντες από τον τομέα της αναπηρίας, του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα, την κυβέρνηση και την κοινότητα.

## Πιλοτικά προγράμματα Απασχόλησης

**Δικαιοδοσία:** Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών

**Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης:** Απασχόληση

**Στόχος TAP:** Στόχος 1: Αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

**Δράση:** 1.8 Πιλοτικά προγράμματα απασχόλησης – σύνδεση ατόμων με την εργασία σε τομείς με έλλειψη δεξιοτήτων.

Συνεργασία με πιλοτικά προγράμματα με κλάδους της βιομηχανίας που συνδέουν τους συμμετέχοντες στις Υπηρεσίες Απασχόλησης Αναπηρίας με θέσεις εργασίας σε τομείς που αντιμετωπίζουν ελλείψεις δεξιοτήτων.

**Δείκτης:** Οι δείκτες θα είναι προσαρμοσμένοι σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα.

**Κατάσταση:** Σε σωστό δρόμο

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και η Austrade συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να δοκιμάσουν μια νέα προσέγγιση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία. Το Πρόγραμμα Τοπικών Τουριστικών Πλοηγών [Tourism Local Navigators Pilot] θα παρέχει τοπικούς Πλοηγούς σε στοχευμένες περιοχές για να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα να μεταρρυθμίσουν τις κουλτούρες και τις πρακτικές απασχόλησης στο χώρο εργασίας μαζί με την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

* Το Πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου 2023 και θα συνεχιστεί για μια περίοδο δώδεκα μηνών.
* Χορηγήθηκαν επιχορηγήσεις για την παροχή Τοπικών Πλοηγών σε 12 παρόχους σε 8 περιφέρειες απασχόλησης προτεραιότητας.

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει συνεργαστεί με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Αυστραλίας [Business Council of Australia] (BCA), τέσσερα από τα μεγάλα μέλη εργοδοτών τους και το Αυστραλιανό Δίκτυο για την Αναπηρία [Australian Network on Disability] (AND) για να σχεδιάσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην οδήγηση αλλαγής νοοτροπίας επιδεικνύοντας ηγετικό ρόλο μέσω της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τους μεγαλύτερους εργοδότες της Αυστραλίας να επικεντρωθούν πέρα από τις βασικές θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία, αποδεικνύοντας ότι είναι ασφαλή μέρη για άτομα με αναπηρία να εργαστούν και να ευδοκιμήσουν στη σταδιοδρομία τους και να οδηγήσουν σε μακροχρόνια αποτελέσματα απασχόλησης για άτομα με αναπηρία με έμφαση στην πρόοδο σταδιοδρομίας και μελλοντική ηγεσία.

* Το Πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023 και θα συνεχιστεί έως το Φεβρουάριο του 2025.
* Έχει δοθεί επιχορήγηση στην AND για να σχεδιάσουν από κοινού πιλοτικά προγράμματα με τους τέσσερις μεγάλους εργοδότες και τους εργαζομένους τους με αναπηρία για να μάθουν πώς να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

## Επίτροπος Αναπηρίας της Τασμανίας

**Δικαιοδοσία:** Τασμανία

**TAP:** Κοινωνικές Αντιλήψεις

**Στόχος TAP**: 4. Βελτίωση των κοινωνικών αντιλήψεων για θετικό αντίκτυπο στις Προτεραιότητες Πολιτικής στο πλαίσιο της ADS.

**Δράση:** 4.1 - Ίδρυση ενός Επιτρόπου για την Αναπηρία της Τασμανίας που θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους θα λαμβάνουν την χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη στήριξη και υπηρεσίες που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στηρίζονται μέσω γενικών υπηρεσιών, με επένδυση $300.000 ετησίως τέσσερα χρόνια από το 2021-2022.

**Δείκτης:**

* Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με την κοινότητα της Τασμανίας.
* Το πλαίσιο για την ίδρυση του εναρκτήριου Επιτρόπου Αναπηρίας είναι σε ισχύ.

**Κατάσταση:** Ορισμένες καθυστερήσεις

**Περιγραφή:** Μια διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2022 και η νέα προσωρινή Επίτροπος, Mary Mallett, άρχισε να ασκεί αυτό το ρόλο τον Ιανουάριο του 2023.

Η Κυβέρνηση της Τασμανίας έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο νομοσχέδιο που θα γιορτάζει τη δύναμη, την ποικιλομορφία και την εμπειρία των κατοίκων της Τασμανίας με αναπηρία και αναμένεται ότι ένας νέος νόμος για την αναπηρία θα είναι έτοιμος για διαβούλευση στα μέσα έως τα τέλη του 2023.

Η ίδρυση ενός Προσωρινού Επιτρόπου Αναπηρίας δίνει χρόνο και ευκαιρία, πριν από τη νομοθεσία για τη σύσταση Επιτρόπου Αναπηρίας, να συνεργαστεί με άλλους νομικούς υπαλλήλους για την οικοδόμηση δυνατότητας και ικανότητας επίλυσης παραπόνων για άτομα με αναπηρία.

Στον Προσωρινό Επίτροπο Αναπηρίας παρέχονται οι εξουσίες Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού βάσει του Νόμου περί Υπηρεσιών Αναπηρίας του 2011 (Tas). Ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος μπορεί να εισέλθει σε χώρους για:

* να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν ή λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αναπηρίας στις εγκαταστάσεις λαμβάνουν τη φροντίδα και τη στήριξη που είναι απαραίτητη ή επιθυμητή για την υγεία και την ευεξία τους. ή
* να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσώπων.

O Προσωρινός Επίτροπος Αναπηρίας επίσης:

* θα παρέχει ηγεσία, θα ενθαρρύνει την ένταξη και θα προωθεί την προσβασιμότητα σε όλες τις κυβερνητικές και κύριες [mainstream] υπηρεσίες͘
* θα προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
* θα δημιουργεί και παρακολουθεί μηχανισμούς διασφάλισης που αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση, παραμέληση και την εκμετάλλευση των ατόμων με αναπηρία͘ και
* θα ανταποκρίνεται σε καταγγελίες για κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση ατόμων με αναπηρία.

## Ανάπτυξη Εργαστηρίου Διαφορετικής γονικής μέριμνας

**Δικαιοδοσία:** Νότια Αυστραλία

**TAP:** Πρώιμη Παιδική Ηλικία

**Στόχος TAP:** 2. Ενίσχυση της δυνατότητας και της ικανότητας βασικών υπηρεσιών και συστημάτων να στηρίζουν γονείς και φροντιστές ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές για το παιδί τους.

**Δράση:** 2.8 Προώθηση της ανάπτυξης ενός εργαστηρίου ειδικά για γονείς/φροντιστές που ζουν με παιδί με αναπηρία – «Διαφορετική Ανάπτυξη».

**Δείκτης:**

* Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το εργαστήριο.
* Ολοκληρώθηκε το πιλοτικό και υποβλήθηκε έκθεση.

**Κατάσταση:** Ολοκληρώθηκε

**Περιγραφή:**

Τα σχόλια που ελήφθησαν από γονείς που παρακολουθούσαν εργαστήρια γονικής μέριμνας Οικογένειες που Μεγαλώνουν Μαζί [Families Growing Together] (FGT) εντόπισαν ότι πολλοί γονείς που ζουν μ' ένα παιδί με αναπηρία αναζητούν περαιτέρω στήριξη. Με βάση αυτό, η ομάδα FGT ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο εργαστήριο που αναφέρεται σε πληροφορίες από τις Εύκολες Οδηγίες Γονέων για την Ανατροφή Παιδιών της Ν. Αυστραλίας (PEGs) – «Παιδιά με αναπηρία» και «Αναπτυξιακή καθυστέρηση [Parenting SA Parent Easy Guides (PEGs) – ‘Children with a disability’ and ‘Developmental delay’].

Το νέο εργαστήριο παρέχει μια επισκόπηση της τυπικής ανάπτυξης, των αναπτυξιακών «κόκκινων σημαιών», τι πρέπει να αναζητήσετε και πρακτικές στρατηγικές για την ανατροφή των παιδιών με αναπηρία. Χρησιμοποιώντας το Κοινωνικό Μοντέλο Αναπηρίας, το εργαστήριο βασίζεται σ' ένα νέο τρόπο να βλέπουν, να σκέφτονται, να κάνουν και να είναι, παρέχοντας έναν χώρο στους γονείς για να μιλούν μαζί, να μαθαίνουν μαζί και να προβληματίζονται σχετικά με τις εμπειρίες τους.

Οι γονείς εργάζονται προς μια νέα κατεύθυνση και έναν νέο τρόπο αίσθησης μέσα από βίντεο, δραστηριότητες και ομαδική συζήτηση. Στο τέλος του εργαστηρίου οι γονείς συμπληρώνουν ένα σχέδιο δράσης γονικής μέριμνας που περιλαμβάνει τον εντοπισμό ενός δικτύου στήριξης.

Τα σχόλια από τους γονείς που συμμετείχαν στο πιλοτικό εργαστήριο ήταν εξαιρετικά θετικά και το εργαστήριο γονέων «Διαφορετική Ανάπτυξη» θα προσφέρεται τώρα σε όλη την πολιτεία για να παρακολουθήσουν οι γονείς στις τοπικές τους κοινότητες.

## Πρόγραμμα Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Αβορίγινων (ACFC)

**Δικαιοδοσία:** Νέα Νότια Ουαλία

**TAP:** Πρώιμη Παιδική Ηλικία

**Στόχος TAP:** 3. Ενθάρρυνση μιας ισχυρότερης αίσθησης ένταξης και παροχή ευκαιριών στους γονείς, τους φροντιστές και τα παιδιά να δημιουργήσουν δίκτυα συνομηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των Αβορίγινων και των Νησιωτών του Πορθμού Τόρες και πολιτιστικά και γλωσσικά διαφορετικών γονέων και φροντιστών.

**Δράση:** 3.1 Αύξηση της ικανότητας των Κέντρων Παιδιού και Οικογένειας Αβορίγινων (ACFC) της ΝΝΟ για την παροχή ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και οικογένειας σε παιδιά, οικογένειες και κοινότητες Αβορίγινων.

Τα ACFC στηρίζουν τα παιδιά των Αβορίγινων που επιτυγχάνουν βασικά αναπτυξιακά ορόσημα και βελτιώνουν την πρόσβαση σε μια σειρά ποιοτικών υπηρεσιών σε ένα πολιτιστικά ασφαλές περιβάλλον.

**Δείκτης:**

Ετήσια αναφορά:

* Αύξηση της φοίτησης και των επιδόσεων στο σχολείο.
* Μικρότερος αριθμός παιδιών Αβορίγινων που εισέρχονται στο σύστημα παιδικής προστασίας.
* Βελτίωση της υγείας των παιδιών και των νέων Αβορίγινων.

**Κατάσταση:** Στο σωστό δρόμο

**Περιγραφή:**

Η Πιο Φωτεινή Αρχή [Brighter Beginnings] είναι μια πρωτοβουλία ολόκληρης της κυβέρνησης που επικεντρώνεται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τα παιδιά της ΝΝΟ και τις οικογένειές τους τις πρώτες 2000 ημέρες, από τη σύλληψη έως τη σχολική ηλικία.

Η επέκταση του προγράμματος Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Αβορίγινων (ACFC) είναι μια Πρωτοβουλία της Brighter Beginnings.

Η χρηματοδότηση για την επέκταση του προγράμματος ACFC περιλαμβάνει:

* $42 εκατ. για την κατασκευή έξι νέων ACFC μεταξύ 2024 και 2027,
* $22.5 εκατ. για την αναβάθμιση των εννέα υπαρχόντων κέντρων σε Ballina, Brewarrina, Gunnedah, Lightening Ridge, Minto, Mount Druitt, Nowra, Τορόντο και Doonside μεταξύ 2024 και 2027
* $1 εκατ. ανά κέντρο, ετησίως για λειτουργικά έξοδα (προηγουμένως $535.000).

Η Brighter Beginnings στοχεύει να διασφαλίσει ότι το 67 τοις εκατό των παιδιών της ΝΝΟ θα είναι σε καλό δρόμο έναντι των πέντε τομέων της Αυστραλιανής Απογραφής Πρώιμης Ανάπτυξης (AEDC) έως το 2027 και στηρίζει τη ΝΝΟ να υπερβεί τον στόχο Κλείσιμο της Διαφοράς [Closing the Gap] του 55 τοις εκατό των παιδιών Αβορίγινων και των παιδιών Νησιωτών του Πορθμού Τόρες στο σωστό δρόμο έναντι των πέντε τομέων AEDC έως το 2031.

## Στήριξη συμπεριφοράς και μείωση και εξάλειψη περιοριστικών πρακτικών

**Δικαιοδοσία:** Επιτροπή Ποιότητας και Διασφαλίσεων NDIS της Αυστραλίας

**TAP:** Ασφάλεια

**Στόχος TAP:** 4. Μείωση και εξάλειψη της χρήσης περιοριστικών πρακτικών σε όλα τα συστήματα κρατικών υπηρεσιών.

**Δράση:** 4.4 Αύξηση των προσπαθειών για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της οικοδόμησης ικανοτήτων του τομέα αναπηρίας και του κοινοτικού τομέα σχετικά με την στήριξη της συμπεριφοράς και τη μείωση και εξάλειψη των περιοριστικών πρακτικών.

**Δείκτης:**

*Δείκτες αποτελεσμάτων*

* Μείωση της χρήσης περιοριστικών πρακτικών διαχρονικά.

*Δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας*

* Τα εργαλεία εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων αυξάνουν αποτελεσματικά την ευαισθητοποίηση και την ικανότητα του τομέα αναπηρίας, των βασικών συστημάτων και της κοινότητας να εξαλείψουν τις περιοριστικές πρακτικές.

**Κατάσταση:** Στο σωστό δρόμο

**Περιγραφή:**

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Επιτροπή NDIS συνέχισε να εκπαιδεύει τον τομέα χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει:

* 659 δραστηριότητες δέσμευσης, όπως συναντήσεις με μεμονωμένους παρόχους, ομαδικά εργαστήρια, κοινότητες πρακτικής, συναντήσεις διυπηρεσιακού δικτύου και εκπαιδευτικές συναντήσεις που διεξάγονται σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως τα NDIA, NDS, TAFE, κορυφαίους φορείς και φορείς εξουσιοδότησης πολιτειών και επικρατειών. Η δέσμευση κάλυψε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις νομοθετικές απαιτήσεις, την ποιότητα των σχεδίων στήριξης της συμπεριφοράς και τη μείωση και την εξάλειψη των περιοριστικών πρακτικών.
* Σύνδεση με πανεπιστήμια για την στήριξη μαθημάτων Στήριξης Θετικής Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Κουηνσλάνδης, στο Πανεπιστήμιο Flinders, στο Πανεπιστήμιο Curtin, στο Πανεπιστήμιο Monash και στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.
* Ανάπτυξη πόρων πρακτικής που σχετίζονται με στήριξη συμπεριφοράς, περιοριστικές πρακτικές και υποχρεώσεις βάσει του Νόμου του NDIS, συμπεριλαμβανομένων:
* Πρακτικοί οδηγοί σε σχέση με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση θεμάτων πρακτικής που σχετίζονται με περιοριστικές πρακτικές (π.χ. Οδηγός Πρακτικής Τεχνολογίας Επιτήρησης, Αναθεωρημένος Οδηγός Ασφαλούς Μεταφοράς)..
* Σχεδιασμός από κοινού πέντε φύλων πληροφοριών συμμετεχόντων σχετικά με την στήριξη συμπεριφοράς, διαθέσιμα εδώ [Participant Fact Sheets for Behaviour Support | NDIS Quality and Safeguards Commission (ndiscommission.gov.au)](https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive-practices).
* «Λίστες Ελέγχου Σχεδίου Στήριξης Συμπεριφοράς» [‘Behaviour Support Plan Checklists’] που περιγράφουν τις καλές πρακτικές και τους όρους εγγραφής που ισχύουν για εξειδικευμένους παρόχους στήριξης συμπεριφοράς κατά την ανάπτυξη σχεδίων στήριξης συμπεριφοράς.
* Δημοσίευση πόρων που περιλαμβάνουν:
* [Evidence Matters | NDIS Quality and Safeguards Commission](https://www.ndiscommission.gov.au/evidencematters), μια συλλογή πόρων που βασίζονται σε στοιχεία για παρόχους, συμμετέχοντες και τους υποστηρικτές τους για τη βελτίωση της πρακτικής στήριξης συμπεριφοράς και τη μείωση των περιοριστικών πρακτικών
	+ [Medicines for health, not control | NDIS Quality and Safeguards Commission](https://www.ndiscommission.gov.au/medicinesforhealth), μια κεντρική συλλογή πόρων και εργαλείων πρακτικής για τους παρόχους, τους συμμετέχοντες και τους υποστηρικτές τους για τη μείωση και την εξάλειψη της χρήσης περιοριστικών πρακτικών.

Η Επιτροπή NDIS δημοσίευσε 15 Ειδοποιήσεις Πρακτικής που παρέχουν καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών στους παρόχους αναπηρίας σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων, που διατίθενται στο: [Practice Alerts | NDIS Quality and Safeguards Commission (ndiscommission.gov.au)](https://www.ndiscommission.gov.au/workerresources).

Το τμήμα Ποιότητας Πρακτικής και Κλινικής Συμβουλευτικής έχει διαχειριστεί τέσσερις χορηγούμενες επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών στήριξης συμπεριφοράς στον κλάδο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τρία διαδικτυακά σεμινάρια εξειδίκευσης για παρόχους υπηρεσιών αναπηρίας. Αυτά τα σεμινάρια εξειδίκευσης αφορούσαν θέματα ιατρικής για την υγεία, όχι τον έλεγχο͘ τον κίνδυνο του τρόπου ζωής και την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υγείας και τη διαχείριση της επιληψίας.

## Συναντήσεις Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης να περιλαμβάνουν τους παρόχους υπηρεσιών αναπηρίας

**Δικαιοδοσία:** Βόρεια Επικράτεια: Αστυνομία, Πυροσβεστική και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης

**TAP:** Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης

**Στόχος TAP:** 1. Διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού καταστροφών/έκτακτης ανάγκης για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου καταστροφών και η επακόλουθη ανάπτυξη και συντήρηση σχεδίων διαχείρισης καταστροφών/έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία.

**Δράση:** 1.2 Διυπηρεσιακές/Τομεακές Συναντήσεις Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης που θα περιλαμβάνουν τους παρόχους υπηρεσιών αναπηρίας.

Η Ομάδα Ανάπτυξης Αναπηρίας εντός του Υπουργείου Οικογενειών, Στέγασης και Κοινοτήτων της Επικράτειας υποστηρίζει το Τμήμα Δικαιοσύνης Νέων͘ συγγενείς και ανάδοχοι φροντιστές και Οικογένειες Πελάτες της Επικράτειας με διαγνωσμένη ή ύποπτη αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση.

**Δείκτης:**

* Τα διυπηρεσιακά δίκτυα έχουν αυξήσει την εκπροσώπηση του τομέα αναπηρίας και των ατόμων με βιωμένη εμπειρία αναπηρίας μέσω της συμμετοχής σε Συναντήσεις Διαχείρισης Περιστατικών, Συναντήσεις Ομάδων Πρόνοιας, Τομεακές Ενημερώσεις Ομάδων Πρόνοιας.
* Άτομα με βιωμένη εμπειρία αναπηρίας, φροντιστές, κηδεμόνες ενημερώνονται και έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο κατά τα στάδια σχεδιασμού και ετοιμότητας του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών/ έκτακτης ανάγκης.

**Κατάσταση:** Στο σωστό δρόμο

**Περιγραφή:**

Οι κύριοι φορείς αντιμετώπισης κινδύνων που έχουν εντοπιστεί (έκτακτες ανάγκες) περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Επικράτειας, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο (DCMC). Η Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων (HMA) είναι η υπηρεσία της Κυβέρνησης της Βόρειας Επικράτειας που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την προετοιμασία των σχεδίων και των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων υψηλού κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποτελεί κοινή ευθύνη για την κοινότητα, τους παρόχους υπηρεσιών και τους κυβερνητικούς τομείς.

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Βόρειας Επικράτειας παρέχουν δωρεάν δημόσιες ενημερώσεις σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας, ανταπόκρισης και ανάκαμψης από κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και διαχειρίζονται μέσω της Μονάδας Δέσμευσης της Κοινότητας για να παρέχουν συμβουλές σχετικά με το πώς ο ενδελεχής και μελετημένος σχεδιασμός και η ετοιμότητα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ενός ατόμου σ' ένα περιστατικό.

Η Ομάδα Δημοσίων Πληροφοριών (PIG), υπό την ηγεσία της DCMC, διασφαλίζει την έγκαιρη, ακριβή και συντονισμένη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση απειλής ή έκτακτης ανάγκης σε συνδυασμό με κρατικούς φορείς και οποιουσδήποτε οργανισμούς εταίρους ή βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Βασική ευθύνη της PIG είναι να ηγείται της ανάπτυξης και της κοινοποίησης όλων των δημόσιων μηνυμάτων της Κυβέρνησης της Βόρειας Επικράτειας κατά την απόκριση και την ανάκαμψη αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το συντονισμό των διερμηνέων της Αυστραλιανής Νοηματικής Γλώσσας (AUSLAN) για τηλεοπτικά δημόσια μηνύματα και μεταφρασμένο υλικό. Η PIG ενημερώνει αυτήν τη στιγμή τη μνήμη cache των μηνυμάτων στη γλώσσα για να ευθυγραμμιστεί με το νέο Αυστραλιανό Σύστημα Προειδοποίησης.

## Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Κρίσεων Οικογενειακής Βίας σε Αναπηρία

**Δικαιοδοσία:** Βικτώρια

**TAP:** Ασφάλεια

**Στόχος TAP:** 3. Ενίσχυση του σχεδιασμού όλων των συστημάτων κρατικών υπηρεσιών και της στήριξης που παρέχουν σ' άτομα με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο βλάβης.

**Δράση:** 3.3 Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Κρίσεων Οικογενειακής Βίας σε Αναπηρία - Αυτή η πρωτοβουλία παρέχει χρηματοδότηση μεσιτείας για άτομα με αναπηρία που ξεφεύγουν από την οικογενειακή βία και χρηματοδοτεί τη θέση του Συντονιστή Αντιμετώπισης Κρίσεων Οικογενειακής Βίας σε Αναπηρία.

**Δείκτης:** Αριθμός υποστηριζόμενων πελατών και χρηματοδότηση μεσιτείας που διατέθηκε.

**Κατάσταση:** Ολοκληρώθηκε

**Περιγραφή:**

Η Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Κρίσεων Οικογενειακής Βίας σε Αναπηρία έχει παράσχει άμεση πρακτική βοήθεια σε περισσότερα από 250 επιζώντα θύματα με αναπηρία σε κρίση. Τα επιζώντα θύματα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης που σχετίζονται με αναπηρίες αξίας άνω των $100.000 για να παραμείνουν ασφαλείς και/ή να αποφύγουν την οικογενειακή βία. Αυτό περιλαμβάνει χρηματοδότηση για εργαζομένους και φροντιστές προσωπικής στήριξης, βοηθήματα αναπηρίας, υποστηρικτικές τεχνολογίες και προσβάσιμες επιλογές μεταφοράς.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει επίσης στηρίξει τους επαγγελματίες στον κλάδο της οικογενειακής βίας και άλλους επικρατέστερους επαγγελματίες για να παρέχουν πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική στήριξη στα θύματα με αναπηρία, μέσω μιας δευτερεύουσας συμβουλευτικής υπηρεσίας. Αυτή η υπηρεσία παρέχει συμβουλές σχετικά με τον προγραμματισμό ασφάλειας, τις ειδικές ανάγκες αναπηρίας και τις παραπομπές σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης αναπηρίας.

Επιπλέον, χορηγήθηκε χρηματοδότηση για ένα Συντονιστή Αντιμετώπισης Αναπηρίας, για να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ευαισθητοποίηση του κλάδου μέσω της παροχής ενημερωτικών συνεδριών και παρουσιάσεων για την αναπηρία και την οικογενειακή βία λόγω αναπηρίας σε διάφορους οργανισμούς που έχουν επαφή ή στηρίζουν θύματα που ζουν με αναπηρία.

Το πρόγραμμα DLO στηρίζει επίσης την υλοποίηση του Σχεδίου Αυτισμού της Βικτώριας και του 10ετούς Σχεδίου Ψυχικής Υγείας.

## Προσβάσιμο Καταφύγιο Καταλύματος και Στήριξη

**Δικαιοδοσία:** Δυτική Αυστραλία

**TAP:** ΤΑΡ Ασφάλεια

**Στόχος TAP:** 3. Ενίσχυση του σχεδιασμού όλων των συστημάτων κρατικών υπηρεσιών και της στήριξης που παρέχουν σ' άτομα με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο βλάβης.

**Δράση:** 3.1 Προσβάσιμο Καταφύγιο Καταλύματος και Στήριξη

**Δείκτης:** Υλοποίηση προγράμματος

**Κατάσταση:** Ολοκληρώθηκε

**Περιγραφή:**

Τα δύο νέα καταφύγια οικογενειακής και ενδοοικογενειακής βίας άνοιξαν στην περιοχή Kwinana και Peel το Δεκέμβριο του 2020. Το περιφερειακό καταφύγιο Peel, Warlang Bidi, είναι το πρώτο θεραπευτικά εστιασμένο καταφύγιο γυναικών της πολιτείας και βασίζεται σε μια εντατική διαδικασία σχεδιασμού από κοινού που περιλαμβάνει γυναίκες με βιωμένη εμπειρία. Παρέχει εξειδικευμένες, προσωποκεντρικές απαντήσεις για γυναίκες που έχουν επίσης αναπηρία, προβλήματα ψυχικής υγείας ή/και βλάβες από το αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά.

Το καταφύγιο γυναικών Andrea Mia στην Kwinana παρέχει μια κρίσιμη υπηρεσία φιλοξενίας και στήριξης σε κρίσεις και έχει σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμο σε όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία.

Από το Δεκέμβριο του 2021 έως σήμερα, η Warlang Bidi στήριξε 5 γυναίκες με αναπηρία και η Andrea Mia στήριξε 3 γυναίκες με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Καμία από τις γυναίκες δεν στηρίχθηκε από φροντιστή για την πρόσβαση στα καταφύγια.

## Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης της ACT

**Δικαιοδοσία:** Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας

**TAP:** Ασφάλεια

**Στόχος TAP:** 3. Ενίσχυση του σχεδιασμού όλων των συστημάτων κρατικών υπηρεσιών και της στήριξης που παρέχουν σε άτομα με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο βλάβης.

**Δράση:** 3.6 Ενδιάμεσο Πρόγραμμα

**Δείκτης:** Το ενδιάμεσο πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί.

**Κατάσταση:** Ολοκληρώθηκε

**Περιγραφή:**

Το Πρόγραμμα Διαμεσολαβητών της ACT συνεχίζει να παρέχει διαμεσολαβητές σε συνεντεύξεις με την αστυνομία, δικαστικές υποθέσεις και σε δεσμεύσεις με νομικούς επαγγελματίες σε όλη την ACT. Στις 14 Ιουνίου 2023, το πρόγραμμα της ACT Διαμεσολαβητή έχει λάβει 787 παραπομπές από την αστυνόμευση της ACT, 129 αιτήματα από δικαστήρια της ACT Courts (Ανώτατο και Ειρηνοδικείο) και 14 αιτήματα από νομικούς επαγγελματίες, κυρίως από το Legal Aid.

Περίπου το 57% όλων των παραπομπών που ελήφθησαν από το Πρόγραμμα αφορούσαν μάρτυρα με επιπλέον δυσκολίες επικοινωνίας εκτός από την ηλικία. Αυτά περιλαμβάνουν ζητήματα όπως μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, γνωστικές βλάβες, γλωσσικές καθυστερήσεις, σωματικές αναπηρίες, προβλήματα ψυχικής υγείας και τραύματα.

Με τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης επικοινωνίας, οι μεσάζοντες με σχετική τεχνογνωσία, παρέχουν εξατομικευμένες συστάσεις σε αστυνομικούς, δικαστικούς και νομικούς επαγγελματίες σχετικά με τις καλύτερες στρατηγικές εμπλοκής και στη συνέχεια την παροχή των καλύτερων αποδεικτικών στοιχείων.

Το Πρόγραμμα συνέχισε να αντιστοιχίζει όλες τις παραπομπές που ελήφθησαν (100%) με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο μεσάζοντα.

## Πρόγραμμα Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών που Περιλαμβάνει Αναπηρία

**Δικαιοδοσία:** Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Αυστραλίας

**TAP:** Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης

**Στόχος TAP:** 2. Να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες διαχείρισης καταστροφών/έκτακτης ανάγκης χωρίς αποκλεισμούς, ετοιμότητας και σχεδιασμού ανάκαμψης στηρίζουν την υγεία και την ευεξία των ατόμων με αναπηρία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

**Δράση:** 2.5 Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης που ενσωματώνει την πρώην Εθνική Υπηρεσία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ενσωματώσει αναφορές για τα κενά πόρων και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε πρωτοβουλίες αποκατάστασης και μείωσης κινδύνου μέσω των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών του Φορέα.

**Δείκτης:** Τα κενά πόρων και οι ανικανοποίητες ανάγκες για άτομα με αναπηρία σε πρωτοβουλίες ανάκαμψης και μείωσης κινδύνου αναφέρονται στην αρμόδια Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (που ενσωματώνει την πρώην Εθνική Υπηρεσία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) επιχειρηματικούς τομείς.

**Κατάσταση:** Στο σωστό δρόμο

**Περιγραφή:**

Η Δόση 1 του προγράμματος για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών Χωρίς Αποκλεισμούς Αναπηρίας έχει πλέον ολοκληρωθεί, η οποία ήταν μια Εθνική Μελέτη Οριοθέτησης που αναλήφθηκε από το Κέντρο Έρευνας για την Αναπηρία του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ.

Η Μελέτη Σκοπιμότητας είναι μια ολοκληρωμένη ανάλυση της τρέχουσας ένταξης των σχεδίων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο. Αυτή παρέχει μια βάση για να αξιολογήσουμε πόσο συνεπείς είμαστε σε ολόκληρη τη χώρα όσον αφορά τη Μείωση Κινδύνου Καταστροφών που Περιλαμβάνει την Αναπηρία.

Η Μελέτη περιλαμβάνει μια ανάλυση της έρευνας DIDRR με κριτές από ομότιμους, η οποία παρήγαγε «Χάρτες Κενών» τόσο αποδεικτικών στοιχείων όσο και πόρων, μια διερεύνηση της αναπαράστασης αναπηρίας στις ρυθμίσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τον προσδιορισμό των «καλών πρακτικών» στο DIDRR σήμερα.

Η Μελέτη προσδιορίζει τρεις τομείς προτεραιότητας για δράση:

1. Σχέδια χωρίς αποκλεισμούς, που προσδιορίζουν υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κινητοποιηθούν για άτομα με αναπηρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης͘
2. Πληροφορίες χωρίς αποκλεισμούς που είναι προσβάσιμες σε όλους. Οι διαδικασίες και τα εργαλεία επικοινωνίας πρέπει να αναθεωρηθούν σε συνεργασία με άτομα με αναπηρία͘
3. Πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς που προωθούν ευκαιρίες προσαρμογής της στήριξης και της συνεργασίας σε όλους τους τομείς και μειώνουν τα εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία.

Αυτή η Μελέτη θα ενημερώσει το επόμενο Τμήμα εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος DIDRR, το οποίο το NEMA ανυπομονεί να προχωρήσει στο πολύ εγγύς μέλλον

## Επισκόπηση της προόδου από τις 3 Δεκεμβρίου 2021

Από την έναρξη λειτουργίας της ADS, έχει σημειωθεί συνολικά θετική πρόοδος ως προς την υλοποίηση δράσεων. Οι περισσότερες δικαιοδοσίες αύξησαν τον αριθμό των δράσεων που ολοκληρώθηκαν το 2022-2023 σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 2021-2022.

Η συνολική πρόοδος που σημειώθηκε και στους 417 TAP δείχνει ότι:

* **353 (85%)** δράσεις αναφέρονται ως ολοκληρωμένες ή σε καλό δρόμο, με:
	+ Ολοκληρώθηκαν **144 (35%)** δράσεις, και
	+ **209 (50%)** δράσεις είναι στο σωστό δρόμο
* **63** **(15%)** δράσεις αναφέρονται ότι έχουν μερικές καθυστερήσεις, είναι σε παύση ή μελλοντική έναρξη.

**Πίνακας 13: Πρόοδος TAP όλων των δράσεων ανά κυβέρνηση και κατάσταση για την περίοδο 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κυβέρνηση** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| Αυσ Κυβ | 17 | 23 | 16 | 1 | 2 | 59 |
| ΝΝΟ | 6 | 25 | 12 | 3 | 0 | 46 |
| ΒΙΚ | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| ΚΟΥΙΝ | 23 | 28 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| ΔΑ | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| ΝΑ | 28 | 31 | 7 | 2 | 1 | 69 |
| ΤΑΣ | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| ΕΑΠ | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| ΒΕ | 9 | 27 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| **Εθνικό Σύνολο** | **144** | **209** | **54** | **7** | **3** | **417** |

**Πίνακας 14: Πρόοδος TAP όλων των δράσεων ανά TAP και κατάσταση για την περίοδο 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAP** | **Ολοκληρώθηκαν** | **Στον σωστό δρόμο** | **Κάποιες καθυστερήσεις** | **Διεκόπησαν** | **Μελλοντική εκκίνηση** | **Σύνολο** |
| **Απασχόληση** | 27 | 47 | 9 | 0 | 0 | 83 |
| **Κοινωνικές Αντιλήψεις** | 25 | 33 | 10 | 0 | 0 | 68 |
| **Πρώιμη Παιδική Ηλικία** | 22 | 43 | 7 | 3 | 1 | 76 |
| **Ασφάλεια** | 49 | 52 | 25 | 4 | 2 | 132 |
| **Διαχείριση Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης** | 21 | 34 | 3 | 0 | 0 | 58 |
| **Σύνολο** | **144** | **209** | **54** | **7** | **3** | **417** |
| **Ποσοστό** | **35%** | **50%** | **13%** | **2%** | **1%** |  |

Σημείωση: Τα ποσοστά ενδέχεται να μην είναι συνολικά 100 λόγω στρογγυλοποίησης.