Relazione sui piani d'azione mirati

Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023

Strategia australiana sulla disabilità 2021-2031

Il presente documento, Relazione sui piani d'azione mirati, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, la Strategia australiana sulla disabilità 2021-2031 viene pubblicato dietro licenza Creative Commons Attribution 4.0 Licenza Internazionale, ad eccezione di:

* Logo e marchio della Strategia australiana sulla disabilità 2021-2031
* Qualsiasi materiale di terze parti
* Tutte le immagini e/o fotografie.

Maggiori informazioni su questa licenza CC By sono disponibili sul sito web Creative Commons:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Attribuzione

L'utilizzo totale o parziale del presente documento deve includere la seguente attribuzione: © Commonwealth of Australia (Department of Social Services) 2023

Richieste relative alle disposizioni sul diritto d'autore e qualsiasi utilizzo di queste informazioni possono essere inviate al Dipartimento dei servizi sociali:

Per e-mail: communication@dss.gov.au

Per posta: Corporate Communication and Media Relations Branch Department of Social Services, GPO Box 9820, Canberra ACT 2601

# Contenuti

[Introduzione 2](#_Toc153298571)

[Progresso nazionale 5](#_Toc153298572)

[Piano d'azione mirato per l'occupazione 8](#_Toc153298573)

[Piano d'azione mirato sugli atteggiamenti della comunità 10](#_Toc153298576)

[Piano d'azione mirato per la prima infanzia 13](#_Toc153298579)

[Piano d'azione mirato alla sicurezza 15](#_Toc153298582)

[Piano d'azione mirato per la gestione delle emergenze 17](#_Toc153298585)

[Azioni in pratica 19](#_Toc153298588)

[Dipendenti con disabilità nel settore pubblico del Queensland 20](#_Toc153298589)

[Piani guida per l'occupazione 21](#_Toc153298590)

[Commissario per la disabilità della Tasmania 22](#_Toc153298591)

[Workshop su come sviluppare la genitorialità in modo diverso 24](#_Toc153298592)

[Programma del Centro per bambini e famiglie aborigeni (Aboriginal Child and Family Center -ACFC) 25](#_Toc153298593)

[Supporto comportamentale e riduzione ed eliminazione delle pratiche restrittive 27](#_Toc153298594)

[Le riunioni sulla gestione delle emergenze devono includere i fornitori di servizi per i disabili 29](#_Toc153298595)

[Iniziativa di risposta alle crisi per la violenza familiare con disabilità 31](#_Toc153298596)

[Sistemazione di accoglienza e supporto accessibili 32](#_Toc153298597)

[Programma intermediario ACT 33](#_Toc153298598)

[Programma di riduzione del rischio di catastrofi inclusivo per la disabilità 34](#_Toc153298599)

[Panoramica dei progressi dal 3 dicembre 2021 35](#_Toc153298600)

# Introduzione

*La Strategia australiana sulla disabilità 2021-2031* (ADS) definisce un piano per cambiare la vita delle persone con disabilità nell'arco di 10 anni.

Nell’ambito dell’ADS, i piani d’azione mirati (Targeted Action Plans -TAP) si concentrano intensamente, nell’arco di un periodo da uno a tre anni, per realizzare obiettivi specifici che migliorino i risultati per le persone con disabilità.

Ogni TAP viene commissionato e approvato da tutti i ministri australiani per la disabilità e comprende una serie di azioni mirate e coordinate da parte dei governi.

Questa è la seconda relazione annuale sui TAP, basata sui progressi riportati nel primo anno dell’ADS e copre il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Sebbene questa serie di TAP abbia ottenuto una serie di risultati positivi, sono stati segnalati dei ritardi per alcune azioni.

La prossima relazione TAP sarà quella finale per questa serie di TAP. Il governo australiano, in collaborazione con i governi degli stati e dei territori, ha iniziato a prendere in considerazione la prossima serie di TAP.

I 5 Piani d'Azione Mirati (TAP) inaugurati con ADS, il 3 dicembre 2021 sono:

* [Occupazione](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3151)
* [Atteggiamenti della comunità](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3141)
* [Prima infanzia](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3146)
* [Sicurezza](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3176)
* [Gestione delle emergenze](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3181)

**Reporting sui TAP**

Con l’ADS, tutti i governi si sono impegnati a fornire resoconti più completi e visibili per garantire maggiore trasparenza e responsabilità nel migliorare la vita delle persone con disabilità.

La relazione annuale TAP fornisce un aggiornamento sui progressi compiuti dai governi per implementare e portare avanti le azioni TAP e i relativi successi. I rapporti TAP vengono pubblicati annualmente per anno finanziario, in linea con i requisiti di rendicontazione migliorati previsti dall’ADS.

La prima relazione annuale sui TAP (1ªRelazione TAP), è stata pubblicata il 25 novembre 2022 e copre il periodo dall’inaugurazione in data 3 dicembre 2021, al 30 giugno 2022.

**La relazione**

La 2ª relazione annuale sui TAP (2ª relazioneTAP) si basa sui progressi riportati nel primo annodell'ADS e copre il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Vengono forniti aggiornamenti da tutti i governi: dal governo australiano a quello degli stati e territori con punti salienti inclusi per una serie di azioni.

La Relazione si compone di due documenti; la 2ªrelazione TAP e un'appendice.

La 2ªrelazione TAP fornisce panoramica, dati e grafici. Include anche una serie di esempi per mostrare come le azioni vengono implementate e portate avanti. La relazione include anche una breve panoramica sui progressi compiuti dall’inaugurazione di ADS (dicembre 2021 - giugno 2023 periodo).

L'Appendice presenta lo stato di progresso al 30 giugno 2023 e un aggiornamento per ciascuna delle 374 azioni rimanenti per indicare come sta procedendo l'azione:

**Completato** L'azione è stata completata tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

**In corso** Le azioni procedono in linea con i piani.

**Alcuni ritardi** L'azione è in corso, ma è in ritardo rispetto al programma originale.

**In pausa** L'azione è iniziata o stava per iniziare, ma è stata messa in pausa.

**Avvio futuro** L'azione avrebbe dovuto iniziare dopo il 30 giugno 2023

**N/D** L'azione è stata completata entro il 30 giugno 2022.

L'Appendice include anche lo stato delle azioni della 1ªRelazione TAP a titolo comparativo. Tutte le azioni sono state collegate alla relativa priorità politica in ADS.

Ulteriori informazioni sugli ADS, compresi i TAP, sono disponibili al sito [www.disabilitygateway.gov.au/ads](http://www.disabilitygateway.gov.au/ads)

# Progresso nazionale

Il focus della relazione, il periodo di riferimento 2022-2023, si incentra sullo stato di progresso delle 374 azioni rimanenti (non completate) dal periodo di riferimento 2021-2022. Sebbene i progressi sulle azioni per questo periodo di riferimento mostrino un aumento delle azioni completate rispetto al periodo di riferimento 2021-2022, ci sono un paio di TAP con una serie di azioni che hanno subito ritardi o sono state interrotte.

A prima vista i progressi nazionali in tutti e 5 i TAP comprendenti le 374 azioni rimanenti nel periodo di riferimento 2022-2023 mostrano:

* **310 (83%)** azioni risultano completate o in corso
	+ **101 (27%)** azioni completate, e
	+ **209 (56%)** azioni in corso.
* **64 azioni (17%)** hanno subito ritardi, sono state messe in pausa o hanno una data di inizio futura.

Le seguenti giurisdizioni hanno registrato i seguenti risultati:

* L'Australian Capital Territory ha la più alta percentuale di azioni completate con il **58%**
* I Territori del Nord hanno la percentuale più alta di azioni in corso con il **79%**
* Victoria e Western Australia hanno registrato una percentuale di azioni completate e in corso rispettivamente del **96%** e **del 97%.**
* Il governo australiano e il New South Wales presentano la percentuale più alta di ritardi e azioni interrotte, rispettivamente con **il 31%** e **il 35%.**

Le giurisdizioni hanno notato che alcuni ritardi o pause sono ripercussioni di precedenti problemi dovuti a ritardi come COVID-19 o di attesa dei risultati di revisioni come la Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability (Commissione reale sulla violenza, gli abusi, l'abbandono e lo sfruttamento delle persone con disabilità) e la revisione NDIS. Altre ragioni per azioni ritardate e in pausa possono essere attribuite alle revisioni delle tempistiche per allinearle con altri lavori governativi come la Strategia nazionale sull’autismo, la Strategia per la prima infanzia e in alcuni casi la negoziazione delle posizioni e il raggiungimento di un accordo per condividere i dati tra le giurisdizioni richiede più tempo del previsto.

**Progresso nazionale**

Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, la maggior parte dei TAP ha registrato almeno l’80% delle proprie azioni come completate o in linea con il periodo di riferimento. Il TAP per la gestione delle emergenze ha registrato la percentuale più alta di azioni completate e in corso con il 93%. Mentre il TAP per la Sicurezza aveva la percentuale più bassa di azioni completate e in linea con il 74%, ha avuto la seconda percentuale più alta di azioni completate con il 29%.

**Tabella 1: Stato di progresso delle azioni TAP per il periodo di riferimento 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Gov. Australiano | 12 | 23 | 16 | 1 | 2 | 54 |
| NSW | 3 | 25 | 12 | 3 | 0 | 43 |
| VIC | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| QLD | 14 | 28 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| WA | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| SA | 13 | 31 | 7 | 2 | 1 | 54 |
| TAS | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| ACT | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| NT | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| **Totale nazionale** | **101** | **209** | **54** | **7** | **3** | **374** |
| **Percentuale** | **27%** | **56%** | **14%** | **2%** | **1%** |  |

**Tabella 2: Progresso di 374 azioni per TAP e stato per il periodo di riferimento 2022-2023**

| **TAP** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Occupazione** | 17 | 47 | 9 | 0 | 0 | 73 |
| **Atteggiamento della comunità** | 20 | 33 | 10 | 0 | 0 | 63 |
| **Prima infanzia** | 20 | 43 | 7 | 3 | 1 | 74 |
| **Sicurezza** | 34 | 52 | 25 | 4 | 2 | 117 |
| **Gestione delle emergenze** | 10 | 34 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| **Totale** | **101** | **209** | **54** | **7** | **3** | **374** |
| **Percentuale** | **27%** | **56%** | **14%** | **2%** | **1%** |  |

Nota: il totale delle percentuali potrebbe non essere 100 a causa degli arrotondamenti.

# Piano d'azione mirato per l'occupazione

## Introduzione

Il TAP per l’occupazione è concepito per promuovere i progressi nell’ambito dell’area dei risultati relativi all’occupazione e alla sicurezza finanziaria dell’ADS.

Questa area di risultato mira a garantire alle persone con disabilità la sicurezza economica, consentendo loro di pianificare il futuro ed esercitare scelta e controllo sulla propria vita.

Una componente chiave della sicurezza economica è l’occupazione e questo TAP rappresenterà un contributo fondamentale a questo risultato.

Nell’ambito del TAP per l’occupazione sono segnalate 73 azioni tra i governi australiani, statali e territoriali per il periodo 2022-2023.

Ciò include azioni che forniranno progetti pilota per l’occupazione per collegare le persone con disabilità ad aree di carenza di competenze, lavorare per promuovere l’occupazione dei disabili nei servizi pubblici e promuovere miglioramenti ai programmi per l’occupazione.

## Obiettivi

1. Aumentare l’occupazione delle persone con disabilità.

2. Migliorare la transizione dei giovani con disabilità dall'istruzione al mondo del lavoro.

**TAP per l'occupazione**

Tabella 3: TAP Occupazione – stato di progresso delle azioni del governo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Gov. Australiano | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| NSW | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| VIC | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| QLD | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SA | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| TAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ACT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Totale nazionale** | **17** | **47** | **9** | **0** | **0** | **73** |

Tabella 4: TAP Occupazione – progresso delle azioni per obiettivo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Obiettivo 1 | 12 | 28 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| Obiettivo 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| **Totale** | **17** | **47** | **9** | **0** | **0** | **73** |

# Piano d'azione mirato sugli atteggiamenti della comunità

## Introduzione

Il TAP sugli atteggiamenti della comunità è progettato per promuovere il progresso nell'ambito dell'area dei risultati degli atteggiamenti della comunità dell'ADS.

Questa area di risultato mira a garantire che gli atteggiamenti della comunità siano migliorati e consentano alle persone con disabilità di avere piena uguaglianza, inclusione e partecipazione nella società.

Nell’ambito del TAP sugli atteggiamenti della comunità sono segnalate 63 azioni tra i governi australiani, statali e territoriali per il periodo 2022-2023.

Ciò include azioni che svilupperanno la fiducia della disabilità nei professionisti chiave, forniranno coinvolgimento della comunità e attività educative e produrranno risorse di formazione per il personale in prima linea per migliorare la loro comprensione della disabilità.

## Obiettivi

1. I datori di lavoro apprezzano il contributo che le persone con disabilità apportano alla forza lavoro e riconoscono i vantaggi derivanti dall’assunzione di persone con disabilità.
2. Le principali forze lavoro professionali sono in grado di rispondere con sicurezza e positività alle persone con disabilità.
3. Aumentare la rappresentanza delle persone con disabilità nei ruoli di leadership.
4. Migliorare gli atteggiamenti della comunità per avere un impatto positivo sulle priorità politiche della strategia.

**TAP sugli atteggiamenti della comunità**

Tabella 5: TAP Atteggiamenti della comunità – stato di progresso delle azioni dei governi nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Gov. Australiano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NSW | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| VIC | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| QLD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| WA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TAS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| ACT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| NT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Totale nazionale** | **20** | **33** | **10** | **0** | **0** | **63** |

Tabella 6: Atteggiamenti della comunità – progresso delle azioni per obiettivo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Obiettivo 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Obiettivo 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Obiettivo 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Obiettivo 4 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| **Totale** | **20** | **33** | **10** | **0** | **0** | **63** |

# Piano d'azione mirato per la prima infanzia

## Introduzione

Il TAP per la prima infanzia è progettato per promuovere il progresso nell’ambito della salute e del benessere, istruzione e apprendimento, case e comunità inclusive e aree di risultato del supporto personale e comunitario dell'ADS.

Rispettivamente, queste aree di risultato mirano a garantire che le persone con disabilità ottengano i massimi risultati possibili in termini di salute e benessere per tutta la vita; raggiungere il loro pieno potenziale attraverso l’istruzione e l’apprendimento; vivere in case e comunità inclusive, accessibili e ben progettate e avere accesso a una serie di supporti per aiutarli a vivere in modo indipendente e a impegnarsi nelle loro comunità.

Nell’ambito del TAP per la prima infanzia ci sono 74 azioni segnalate dai governi australiani, statali e territoriali per il periodo 2022-2023.

Ciò include azioni che svilupperanno risorse, istituiranno gruppi di sostegno tra pari, sosterranno genitori e tutori e promuoveranno pratiche inclusive negli asili nido e nell’educazione e cura della prima infanzia.

## Obiettivi:

1. Consentire l’identificazione precoce della disabilità o dei problemi legati allo sviluppo e sviluppare percorsi più chiari e un accesso tempestivo a supporti adeguati.
2. Rafforzare la potenzialità e la capacità dei servizi e dei sistemi chiave di supportare genitori e tutori nel compiere scelte informate riguardo i propri figli.
3. Incoraggiare un più forte senso di inclusione e offrire opportunità a genitori, tutori e bambini di costruire reti amicali, anche per genitori e tutori aborigeni e abitanti delle isole dello Stretto di Torres e culturalmente e linguisticamente diversi.

**TAP per la prima infanzia**

Tabella 7: TAP per la prima infanzia – stato di progresso delle azioni del governo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Gov. Australiano | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| NSW | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| VIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| QLD | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SA | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| TAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ACT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NT | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| **Totale nazionale** | **20** | **43** | **7** | **3** | **1** | **74** |

Tabella 8: TAP Prima Infanzia – progresso delle azioni per obiettivo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Obiettivo 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 31 |
| Obiettivo 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Obiettivo 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| **Totale** | **20** | **43** | **7** | **3** | **1** | **74** |

# Piano d'azione mirato alla sicurezza

## Introduzione

Il TAP sulla sicurezza è concepito per favorire i progressi nell’ambito dell’area dei risultati sicurezza, diritti e giustizia dell’ADS.

Questa area di risultato mira a garantire che i diritti delle persone con disabilità siano promossi, rispettati e tutelati e che le persone con disabilità si sentano sicure e siano uguali davanti alla legge.

Nell’ambito del TAP sulla sicurezza sono segnalate 117 azioni tra i governi australiani, statali e territoriali per il periodo 2022-2023.

Ciò include azioni che supportano l’identificazione delle persone con disabilità a rischio di danni, considerano come allineare meglio la legislazione e la politica nazionale e migliorano i servizi e le risorse a sostegno delle persone a rischio.

## Obiettivi

1. Sviluppare la capacità di identificare e rispondere ai fattori di rischio e di protezione che fanno sì che una persona con disabilità subisca, o possa essere a rischio di subire un danno.
2. Garantire che i servizi tradizionali e specialistici per la disabilità forniscano protezioni adeguate e proporzionate alle persone con disabilità che subiscono o potrebbero essere a rischio di subire danni.
3. Rafforzare la progettazione di tutti i sistemi di servizi pubblici e il supporto che forniscono alle persone con disabilità a rischio di subire danni.
4. Ridurre ed eliminare l'uso di pratiche restrittive in tutti i sistemi di servizi pubblici.
5. Costruire capacità individuali e salvaguardie naturali efficaci (ovvero supporti e protezioni informali come il collegamento con la famiglia e la comunità) delle persone con disabilità.

**TAP sulla sicurezza**

Tabella 9: TAP Sicurezza – stato di progresso delle azioni del governo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Gov. Australiano | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 19 |
| NSW | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| VIC | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| QLD | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| WA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SA | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| TAS | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ACT | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| NT | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| **Totale nazionale** | **34** | **52** | **25** | **4** | **2** | **117** |

Tabella 10: TAP sulla sicurezza – progresso delle azioni per obiettivo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Obiettivo 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Obiettivo 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Obiettivo 3 | 12 | 23 | 11 | 1 | 1 | 48 |
| Obiettivo 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| Obiettivo 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| **Totale** | **34** | **52** | **25** | **4** | **2** | **117** |

# Piano d'azione mirato per la gestione delle emergenze

## Introduzione

Il TAP per la gestione delle emergenze è progettato per guidare i progressi nell’ambito dell’area dei risultati di salute e benessere dell’ADS.

Questa area dei risultati mira a garantire che le persone con disabilità ottengano i massimi risultati possibili in termini di salute e benessere per tutta la vita.

Nell’ambito del TAP per la gestione delle emergenze vengono segnalate 47 azioni tra i governi australiani, statali e territoriali per il periodo 2022-2023.

Fra queste vi sono azioni che cercano attivamente feedback dalle persone con disabilità e dal settore, rivedono e migliorano i piani e i preparativi di risposta alle emergenze per includere meglio le persone con disabilità e migliorare le comunicazioni fornite durante le emergenze.

## Obiettivi

1. Garantire che i processi di pianificazione delle emergenze/disastri per condurre valutazioni del rischio di disastri e il successivo sviluppo e mantenimento dei piani di gestione delle emergenze/disastri includano le persone con disabilità.
2. Garantire che i processi inclusivi di gestione delle emergenze/disastri, di preparazione e di pianificazione del ripristino sostengano la salute e il benessere delle persone con disabilità prima, durante e dopo le emergenze.

**TAP per la gestione delle emergenze**

Tabella 11: TAP per la gestione delle emergenze – stato di progresso delle azioni del governo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Gov. Australiano | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| NSW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| VIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| QLD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| WA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SA | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ACT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| **Totale nazionale** | **10** | **34** | **3** | **0** | **0** | **47** |

Tabella 12: TAP Gestione Emergenze –progresso delle azioni per obiettivo nel 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Obiettivo 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Obiettivo 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| **Totale** | **10** | **34** | **3** | **0** | **0** | **47** |

# Azioni in pratica

Tutti i governi hanno lavorato durante il periodo di riferimento per portare avanti ulteriormente le azioni nell’ambito dei TAP.

La sezione seguente fornisce esempi selezionati da ciascun TAP e da ciascun governo sulle attività conseguite e su come queste azioni stanno contribuendo a migliorare i risultati per le persone con disabilità.

## Dipendenti con disabilità nel settore pubblico del Queensland

**Giurisdizione:** Queensland

**Piano d'azione mirato:** occupazione

**Obiettivo TAP:** 1. Aumentare l'occupazione delle persone con disabilità.

**Azione:** 1.4 Realizzare il prossimo piano statale sulla disabilità in collaborazione con il Queensland Working Party, concentrandosi sulle opportunità di lavoro per le persone con disabilità.

**Indicatore:**

* Il nuovo piano statale sull’invalidità si concentra sulle opportunità di lavoro per le persone con disabilità.
* La percentuale di cittadini del Queensland con disabilità che partecipano al mondo del lavoro aumenta sia nel settore pubblico che in quello privato in tutto il Queensland.

**Stato:** completato

**Descrizione:**

[*Piano per la disabilità del Queensland 2022-27: insieme, un Queensland migliore*](http://www.qld.gov.au/qld-disability-plan)([*Queensland's Disability Plan 2022-27: Together, a better Queensland*](http://www.qld.gov.au/qld-disability-plan) ***-*** QDP) è stato pubblicato a novembre 2022. Il QDP è il meccanismo generale per attuare gli impegni del Queensland nell'ambito della *Strategia australiana sulla disabilità 2021-2031* (ADS) ed è stato progettato in collaborazione con le persone con disabilità.

Il QDP adotta le sette aree di risultato dell’ADS ed è un invito all’azione a tutti i livelli di governo, industria e comunità per estendere l’impegno verso un Queensland inclusivo.

Il governo del Queensland è impegnato a portare avanti le proprie azioni nell’ambito di piani d’azione mirati individuali per migliorare l’accesso all’istruzione, all’occupazione, ad alloggi adeguati e a una società priva di barriere o stigma.

Il QDP guida lo sviluppo dei Piani dipartimentali dei servizi per la disabilità (DSP). Ogni amministratore delegato di dipartimento del Queensland ha l'obbligo legale di sviluppare un DSP. Il QDP riconosce che oltre ad avere posti di lavoro e punti vendita di servizi inclusivi, il settore non governativo può anche prendere in considerazione lo sviluppo di piani d’azione sulla disabilità per riferire sui risultati e sui tassi di occupazione delle persone con disabilità.

Una relazione sullo stato di avanzamento sarà pubblicata annualmente. Verso la fine del periodo di cinque anni, il QDP sarà valutato per impatto ed effetto.

**Nel giugno 2023, il Queensland ha ospitato il forum giurisdizionale inaugurale della *Strategia per la disabilità australiana* intitolato** [" *Insieme per creare un Queensland inclusivo* ".](https://www.disabilitygateway.gov.au/ads-queensland-forum) **Il forum ha promosso ADS e QDP, attraverso la facilitazione di tavole rotonde incentrate sull'occupazione e sull'inclusione in azione, con partecipanti provenienti dal settore della disabilità, dall'industria in generale, dal governo e dalla comunità.**

## Piani guida per l'occupazione

**Giurisdizione:** Governo australiano, Dipartimento dei servizi sociali

**Piano d'azione mirato:** occupazione

**Obiettivo TAP:** Obiettivo 1: aumentare l'occupazione delle persone con disabilità.

**Azione:** 1.8 Progetti pilota per l'occupazione: collegare le persone al lavoro in aree caratterizzate da carenza di competenze.

Collaborare con l’industria per sperimentare programmi pilota che mettono in contatto i partecipanti ai servizi per l’occupazione dei disabili con posti di lavoro in settori che registrano carenze di competenze.

**Indicatore:** gli indicatori saranno personalizzati per ciascun progetto pilota.

**Stato:** in corso

Il Dipartimento dei Servizi Sociali e Austrade hanno collaborato al fine di sviluppare un progetto pilota per testare un nuovo approccio per migliorare i risultati occupazionali delle persone con disabilità. Il progetto pilota sui navigatori locali per il turismo fornirà navigatori locali locali in regioni mirate per assistere le piccole e medie imprese del settore turistico nel riformare le culture e le pratiche occupazionali sul posto di lavoro, oltre a rafforzare la fiducia dei datori di lavoro nell’assumere persone con disabilità.

* Il progetto pilota è iniziato all'inizio di luglio 2023 e proseguirà per un periodo di dodici mesi.
* Le sovvenzioni per fornire Navigatori Locali sono state assegnate a 12 fornitori in 8 regioni occupazionali prioritarie.

Il Dipartimento dei servizi sociali ha collaborato con il Business Council of Australia (BCA), quattro dei suoi grandi datori di lavoro membri e l'Australian Network on Disability (AND) per sviluppare un progetto pilota incentrato sulla promozione del cambiamento attitudinale dimostrando leadership attraverso la comunità imprenditoriale, incoraggiando i maggiori datori di lavoro australiani a concentrarsi non solo sui posti di lavoro entry-level per le persone con disabilità, dimostrando che sono luoghi sicuri in cui le persone con disabilità possono lavorare e prosperare nella loro carriera e favorendo risultati occupazionali a lungo termine per le persone con disabilità con un focus sull’avanzamento di carriera e futura leadership.

* Il progetto pilota è iniziato nell'agosto 2023 e proseguirà fino a febbraio 2025.
* È stata assegnata una sovvenzione a AND per lo sviluppo di progetti pilota con i quattro grandi datori di lavoro e i loro dipendenti con disabilità per imparare come identificare e affrontare al meglio gli ostacoli incontrati dai dipendenti con disabilità all’avanzamento di carriera.

## Commissario per la disabilità della Tasmania

**Giurisdizione:** Tasmania

**TAP:** atteggiamenti della comunità

**Obiettivo TAP:** 4. Migliorare gli atteggiamenti della comunità per avere un impatto positivo sulle priorità politiche nell'ambito dell'ADS.

**Azione:** 4.1 - L'istituzione di un Commissario per la disabilità della Tasmania lavorerà per garantire che le persone con disabilità e le loro famiglie ricevano il sostegno e i servizi inclusivi e accessibili di cui hanno bisogno, compresi quelli supportati attraverso i servizi tradizionali, con un investimento di 300.000 dollari all'anno nel corso del quadriennio 2021-2022.

**Indicatore:**

* La consultazione con la comunità della Tasmania è completata.
* Esiste un quadro per l’istituzione del primo Commissario per la disabilità.

**Stato**  Alcuni ritardi

**Descrizione**: Alla fine del 2022 è stato avviato un processo di reclutamento e il nuovo commissario ad interim, Mary Mallett, ha assunto l'incarico nel gennaio 2023.

Il governo della Tasmania è impegnato a creare un atto legislativo contemporaneo che celebri la forza, la diversità e l’esperienza dei cittadini della Tasmania con disabilità e si prevede che un nuovo disegno di legge sulla disabilità sarà pronto per la consultazione tra la metà e la fine del 2023.

L’istituzione di un Commissario ad interim per la disabilità offre tempo e opportunità, prima della legislazione che istituisce un Commissario per la disabilità, per lavorare con altri funzionari statutari per sviluppare capacità e possibilità di risolvere i reclami delle persone con disabilità.

Al Commissario ad interim per la disabilità sono stati conferiti i poteri di un funzionario autorizzato ai sensi del Disability Services Act 2011 (Tas). Un funzionario autorizzato può entrare nei locali per:

* garantire che le persone con disabilità che risiedono o ricevono servizi specialistici per disabili nelle strutture ricevano le cure e il supporto necessari o desiderabili per la loro salute e il loro benessere; oppure
* garantire la sicurezza delle persone.

Il Commissario ad interim per la disabilità dovrà inoltre:

* fornire leadership, favorire l’inclusione e promuovere l’accessibilità all’interno del governo e dei servizi tradizionali;
* promuovere i diritti delle persone con disabilità;
* stabilire e monitorare meccanismi di salvaguardia che affrontino la violenza, l’abuso, l’abbandono e lo sfruttamento delle persone con disabilità e
* rispondere alle accuse di abuso, abbandono e sfruttamento delle persone con disabilità.

## Workshop su come sviluppare la genitorialità in modo diverso

**Giurisdizione:** South Australia

**TAP:** Prima infanzia

**Obiettivo TAP:** 2. Rafforzare la potenzialità e la capacità dei servizi e dei sistemi chiave di supportare genitori e tutori nel compiere scelte informate riguardo i propri figli.

**Azione:** 2.8 Portare avanti lo sviluppo di un laboratorio specifico per genitori/tutori che vivono con un bambino con disabilità – “Sviluppare diversamente”.

**Indicatore**:

* Workshop completato e approvato.
* Progetto pilota completato e rapporto inviato.

**Stato:** completato

**Descrizione**:

Il feedback ricevuto dai genitori che hanno partecipato ai seminari sulla genitorialità di Families Growing Together (FGT) ha evidenziato che molti genitori che vivono con un bambino cercano ulteriore sostegno. Sulla base di ciò, il team FGT ha sviluppato un workshop specifico facendo riferimento alle informazioni contenute nelle facili guide per i genitori (Parent Easy Guide -PEG) di Parenting SA – "Bambini con disabilità" e "Ritardo dello sviluppo".

Il nuovo workshop fornisce una panoramica dello sviluppo tipico, dei “segnali di allarme” dello sviluppo, di cosa cercare e delle strategie pratiche per essere genitori di un bambino con disabilità. Utilizzando il modello sociale della disabilità, il workshop si basa su un nuovo modo di vedere, pensare, fare ed essere fornendo uno spazio ai genitori per parlare insieme, imparare insieme e riflettere sulle loro esperienze.

I genitori si impegnano in una nuova direzione e un nuovo modo di sentire attraverso video, attività e discussioni di gruppo. Alla fine del workshop i genitori completano un piano d'azione genitoriale che include l'identificazione di una rete di supporto.

Il feedback dei genitori che hanno partecipato al seminario pilota è stato assolutamente positivo e il seminario sulla genitorialità "Sviluppare in modo diverso" sarà ora offerto in tutto lo Stato affinché i genitori possano parteciparvi nelle loro comunità locali.

## Programma del Centro per bambini e famiglie aborigeni (Aboriginal Child and Family Center -ACFC)

**Giurisdizione:** New South Wales

**TAP**: Prima infanzia

**Obiettivo TAP**: 3. Incoraggiare un più forte senso di inclusione e offrire opportunità a genitori, tutori e bambini di costruire reti di pari, anche per genitori aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres e genitori e tutori culturalmente e linguisticamente diversi.

**Azione**: 3.1 Aumentare la capacità dei Centri aborigeni per bambini e famiglie del NSW (ACFC) di fornire un'educazione di qualità per la prima infanzia e servizi sanitari e familiari integrati ai bambini, alle famiglie e alle comunità aborigene.

I centri ACFC aiutano i bambini aborigeni a raggiungere traguardi chiave dello sviluppo e a migliorare l’accesso a una gamma di servizi di qualità in un ambiente culturalmente sicuro.

**Indicatore**:

Rendiconto annuale:

* Aumento della frequenza e dei risultati scolastici.
* Minor numero di bambini aborigeni che entrano nel sistema di protezione dell'infanzia.
* Miglioramento della salute dei bambini e dei giovani aborigeni.**Status**: On track

**Stato**: in corso

**Descrizione**:

Brighter Beginnings è un'iniziativa governativa che si focalizza sul miglioramento dei risultati per i bambini del NSW e le loro famiglie nei primi 2000 giorni, dal concepimento all'età scolare.

L'espansione del programma Aboriginal Child and Family Center (ACFC) è un'iniziativa Brighter Beginnings.

I finanziamenti per espandere il programma ACFC includono:

* 42 milioni di dollari per costruire sei nuovi centri ACFC tra il 2024 e il 2027,
* 22,5 milioni di dollari per ammodernare i nove centri esistenti a Ballina, Brewarrina, Gunnedah, Lightening Ridge, Minto, Mount Druitt, Nowra, Toronto e Doonside tra il 2024 e il 2027
* 1 milione di dollari per centro, all'anno per le spese operative (in precedenza 535.000 dollari).

Brighter Beginnings mira a garantire che il 67% dei bambini del NSW sia sulla buona strada rispetto ai cinque domini dell'Australian Early Development Census (AEDC) entro il 2027 e aiuta il NSW a superare l'obiettivo di Closing the Gap del 55% dei bambini aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres sulla buona strada rispetto ai cinque domini AEDC entro il 2031.

## Supporto comportamentale e riduzione ed eliminazione delle pratiche restrittive

**Giurisdizione:** Commissione per la qualità e la salvaguardia dell'NDIS del governo australiano

**TAP:** Sicurezza

**Obiettivo TAP:** 4. Ridurre ed eliminare l'uso di pratiche restrittive in tutti i sistemi di servizi pubblici.

**Azione:** 4.4 Aumentare gli sforzi per continuare a educare e sviluppare capacità del settore della disabilità e del settore comunitario sul supporto comportamentale e sulla riduzione ed eliminazione delle pratiche restrittive.

**Indicatore:**

*Indicatori di risultato*

* Riduzione del ricorso a pratiche restrittive nel corso del tempo.

*Indicatori di efficacia ed efficienza*

* Gli strumenti educativi e di rafforzamento delle capacità aumentano efficacemente la consapevolezza e la capacità del settore della disabilità, dei sistemi tradizionali e della comunità di eliminare le pratiche restrittive.

**Stato:** in corso

**Descrizione**:

Durante il periodo di riferimento, la Commissione NDIS ha continuato a educare il settore utilizzando una varietà di mezzi. Ciò ha incluso:

* 659 attività di coinvolgimento come incontri con singoli fornitori, workshop di gruppo, comunità di pratica, riunioni di reti tra agenzie e sessioni formative condotte in collaborazione con altre agenzie come NDIA, NDS, TAFE, enti di punta ed enti di autorizzazione statali e territoriali. Il coinvolgimento ha riguardato una serie di questioni riguardanti i requisiti legislativi, la qualità dei piani di supporto comportamentale e la riduzione ed eliminazione delle pratiche restrittive.
* Collegamento con le università per sostenere i corsi di supporto al comportamento positivo presso l'Università del Queensland, la Flinders University, la Curtin University, la Monash University e l'Università di Melbourne.
* Sviluppo di risorse pratiche relative al supporto comportamentale, alle pratiche restrittive e agli obblighi previsti dalla legge NDIS, tra cui:
* Guide pratiche in relazione all'identificazione e alla risoluzione di problemi pratici relativi a pratiche restrittive (ad esempio, Guida pratica alla tecnologia di sorveglianza, Versione riveduta della Guida al trasporto sicuro).
* Schede informative di cinque partecipanti co-progettate sul supporto comportamentale, disponibili qui: [Schede informative dei partecipanti per il supporto comportamentale | Commissione per la qualità e la salvaguardia dell'NDIS (ndiscommission.gov.au)](https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive-practices).
* "Elenchi di controllo del piano di supporto comportamentale" che delineano le buone pratiche e le condizioni di registrazione che si applicano ai fornitori specializzati di supporto comportamentale durante lo sviluppo di piani di supporto comportamentale.
* Pubblicazione di risorse tra cui:
	+ [Le prove contano | Commissione per la qualità e la salvaguardia dell'NDIS](https://www.ndiscommission.gov.au/evidencematters) , una raccolta di risorse basate sull'evidenza per fornitori, partecipanti e loro sostenitori per migliorare le pratiche di supporto comportamentale e ridurre le pratiche restrittive
	+ [Farmaci per la salute, non per il controllo | Commissione per la qualità e la salvaguardia dell'NDIS](https://www.ndiscommission.gov.au/medicinesforhealth) , una raccolta centralizzata di risorse e strumenti pratici per fornitori, partecipanti e loro sostenitori per ridurre ed eliminare l'uso di pratiche restrittive.

La Commissione NDIS ha pubblicato 15 avvisi pratici che forniscono indicazioni sulle migliori pratiche agli operatori dei servizi di disabilità sull'identificazione e la risposta ai rischi, disponibili all'indirizzo: [Avvisi pratici | Commissione per la qualità e la salvaguardia dell'NDIS (ndiscommission.gov.au)](https://www.ndiscommission.gov.au/workerresources)

La divisione Qualità della pratica e consulenza clinica ha gestito quattro sovvenzioni amministrate, relative all'aumento della qualità dei servizi di supporto comportamentale nel settore.

Inoltre, si sono svolte tre masterclass on-line rivolte ai fornitori di servizi per la disabilità. Queste masterclass riguardavano temi di medicina per la salute, non di controllo, rischio dello stile di vita, valutazione completa della salute e gestione dell’epilessia.

## Le riunioni sulla gestione delle emergenze devono includere i fornitori di servizi per i disabili

**Giurisdizione:** Territori del Nord: polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza

**TAP:** Gestione delle emergenze

**Obiettivo TAP:** 1. Garantire che i processi di pianificazione delle emergenze/disastri per condurre valutazioni del rischio di catastrofi, e il successivo sviluppo e mantenimento dei piani di gestione delle emergenze/disastri, includano le persone con disabilità.

**Azione:** 1.2 Riunioni interagenzia/settoriali sulla gestione delle emergenze che coinvolgano i fornitori di servizi per i disabili.

Il team per lo sviluppo della disabilità all'interno del Dipartimento per le famiglie, gli alloggi e le comunità dei Territori sostiene la Divisione di giustizia giovanile; parenti, affidatari e famiglie dei Territori, clienti con diagnosi o sospetta disabilità o ritardo dello sviluppo.

**Indicatore:**

* Le reti interagenzia hanno aumentato la rappresentanza del settore della disabilità e delle persone con esperienze vissute di disabilità attraverso la partecipazione a riunioni di gestione degli incidenti, riunioni di gruppi di welfare e briefing di settore di gruppi di welfare.
* Le persone con esperienza vissuta di disabilità, gli accompagnatori e i tutori vengono informati e accedono alle informazioni in tempo reale durante le fasi di pianificazione e preparazione della pianificazione della gestione del disastro/emergenza.

**Stato:** in corso

**Descrizione:**

Le principali agenzie di risposta ai pericoli identificati (emergenze) sono dettagliate nel Piano di emergenza dei Territori, guidato dal Dipartimento del Primo Ministro e del Gabinetto (DCMC). L'Hazard Management Authority (HMA) è l'agenzia NTG responsabile del coordinamento e della preparazione di piani e capacità in risposta a un pericolo specifico. Rispondere ai bisogni delle persone ad alto rischio in caso di emergenza è una responsabilità condivisa tra la comunità, i fornitori di servizi e i settori governativi.

I servizi di emergenza di NT forniscono briefing pubblici gratuiti su come prepararsi, rispondere e riprendersi dai pericoli identificati e gestiti attraverso la nostra unità di coinvolgimento della comunità per fornire consigli su come una pianificazione e una preparazione approfondite e ponderate possano ridurre il rischio di una persona durante un evento.

Il Public Information Group (PIG), guidato da DCMC, garantisce il rilascio tempestivo, accurato e coordinato di informazioni pubbliche in caso di minaccia o emergenza in collaborazione con le società di proprietà del governo e qualsiasi organizzazione partner o stakeholder chiave.

Una responsabilità chiave del PIG è guidare lo sviluppo e il rilascio di tutti i messaggi pubblici della NTG durante la risposta e il ripristino; ciò può includere il coordinamento degli interpreti della lingua dei segni australiana (AUSLAN) per i messaggi pubblici televisivi e i materiali tradotti. Il PIG sta attualmente aggiornando la cache dei messaggi in lingua per allinearsi al nuovo sistema di allarme australiano.

## Iniziativa di risposta alle crisi per la violenza familiare con disabilità

**Giurisdizione:** Victoria

**TAP:**  Sicurezza

**Obiettivo TAP:** 3. Rafforzare la progettazione di tutti i sistemi di servizi pubblici e il supporto che forniscono alle persone con disabilità a rischio di subire danni.

**Azione:** 3.3 Iniziativa di risposta alle crisi per la violenza familiare con disabilità - Questa iniziativa fornisce finanziamenti di intermediazione per le persone con disabilità che fuggono dalla violenza familiare e sovvenziona la posizione di coordinatore della risposta alle crisi per violenza familiare con disabilità.

**Indicatore:** numero di clienti supportati e finanziamenti di intermediazione assolti.

**Stato:** completato

**Descrizione:**

La Disability Family Violence Crisis Response Initiative ha fornito assistenza pratica immediata a oltre 250 vittime con disabilità sopravvissute alle crisi. Le vittime sopravvissute hanno avuto accesso a oltre 100.000 dollari di aiuti legati alla disabilità per rimanere al sicuro e/o sfuggire alla violenza familiare. Ciò ha incluso finanziamenti per operatori di supporto personale e accompagnatori, aiuti per la disabilità, tecnologie assistive e opzioni di trasporto accessibili.

Questa iniziativa ha anche aiutato gli operatori della violenza familiare e altri professionisti tradizionali a fornire un supporto più personalizzato ed efficace alle vittime con disabilità sopravvissute, attraverso un servizio di consulenza secondaria. Questo servizio fornisce consulenza sulla pianificazione della sicurezza, sulle esigenze specifiche della disabilità e sul rinvio ad altri servizi specialistici di supporto alla disabilità.

Inoltre, sono stati forniti finanziamenti per un coordinatore della risposta alla disabilità, per contribuire allo sviluppo delle capacità del settore e alla sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di sessioni informative e presentazioni sulla disabilità e sulla violenza familiare basata sulla disabilità a varie organizzazioni che hanno contatti o supportano le vittime sopravvissute che vivono con disabilità.

Il programma DLO sostiene inoltre la realizzazione del Piano del Victoria per l'autismo e del Piano decennale per la salute mentale.

## Sistemazione di accoglienza e supporto accessibili

**Giurisdizione:** Western Australia

**TAP:**  TAP sulla sicurezza

**Obiettivo TAP:** 3. Rafforzare la progettazione di tutti i sistemi di servizi pubblici e il supporto che forniscono alle persone con disabilità a rischio di danni.

**Azione:** 3.1 Sistemazione di accoglienza e sostegno accessibili

**Indicatore:** Attuazione del programma

**Stato:** completato

**Descrizione:**

Le due nuove case di accoglienza per la violenza familiare e domestica sono stati aperti a Kwinana e nella regione di Peel nel dicembre 2020. Il rifugio della regione di Peel, Warlang Bidi, è la prima casa rifugio per donne dello stato focalizzato sul piano terapeutico e si basa su un intenso processo di co-progettazione che coinvolge donne con esperienza vissuta. Fornisce risposte specialistiche e incentrate sulla persona per le donne che hanno anche disabilità, problemi di salute mentale e/o danni derivanti dall’alcol e da altre droghe.

Il rifugio per donne Andrea Mia a Kwinana offre un servizio cruciale di alloggio e supporto in caso di crisi ed è progettato per essere accessibile a tutte le donne, comprese le donne con disabilità.

Da dicembre 2021 ad oggi, Warlang Bidi ha supportato 5 donne con disabilità e Andrea Mia ha supportato 3 donne con disabilità, tra cui un bambino. Nessuna delle donne è stata supportata da un assistente per accedere ai rifugi.

## Programma intermediario ACT

**Giurisdizione:** Australian Capital Territory

**TAP:**  Sicurezza

**Obiettivo TAP**: 3. Rafforzare la progettazione di tutti i sistemi di servizi pubblici e il supporto che forniscono alle persone con disabilità a rischio di danni.

**Azione:** 3.6 Programma intermediario

**Indicatore**: il Programma Intermediario continua a funzionare.

**Stato**: completato

**Descrizione**:

Il programma intermediario ACT continua a fornire intermediari durante i colloqui di polizia, le questioni giudiziarie e gli impegni con professionisti legali in tutto l'ACT. Al 14 giugno 2023, il Programma intermediario ACT ha ricevuto 787 deferimenti da parte della polizia ACT, 129 richieste da tribunali ACT (corte suprema e pretura) e 14 richieste da parte di professionisti legali, principalmente assistenza legale.

Circa il 57% di tutte le segnalazioni ricevute dal Programma hanno coinvolto un testimone con ulteriori difficoltà di comunicazione oltre all'età. Queste includono problemi come difficoltà di apprendimento, disturbi dello spettro autistico, disturbi cognitivi, ritardi nel linguaggio, disabilità fisiche, problemi di salute mentale e traumi.

Effettuando una valutazione della comunicazione, gli intermediari con competenze pertinenti forniscono raccomandazioni personalizzate alla polizia, ai tribunali e ai professionisti legali sulle migliori strategie di coinvolgimento e sulla successiva fornitura delle migliori prove.

Il Programma ha continuato a far corrispondere tutte le segnalazioni ricevute (100%) a un intermediario adeguatamente qualificato.

## Programma di riduzione del rischio di catastrofi inclusivo per la disabilità

**Giurisdizione:** Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze del governo australiano

**TAP:** Gestione delle emergenze

**Obiettivo TAP:** 2. Garantire che i processi inclusivi di gestione delle emergenze/disastri e di preparazione e pianificazione del ripristino sostengano la salute e il benessere delle persone con disabilità prima, durante e dopo le emergenze.

**Azione:** 2.5 L'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze che incorpora la precedente Agenzia nazionale per il recupero e la resilienza incorporerà la rendicontazione sulle carenze di risorse e sui bisogni insoddisfatti delle persone con disabilità nelle iniziative di recupero e riduzione del rischio attraverso i processi aziendali esistenti dell'Agenzia.

**Indicatore:** le carenze di risorse e i bisogni insoddisfatti delle persone con disabilità nelle iniziative di recupero e riduzione del rischio vengono segnalati alle aree di business pertinenti dell’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (che incorpora l’ex Agenzia nazionale per il recupero e la resilienza).

**Stato:** in corso

**Descrizione:**

È ora completa la Tranche 1 del programma Disability Inclusive Disaster Risk Reduction, che era uno studio di scoping nazionale intrapreso dal Centro per la ricerca sulla disabilità dell'Università di Sydney.

Lo studio esplorativo è un’analisi completa dell’attuale inclusività dei piani di gestione delle emergenze a livello nazionale. Ciò fornisce una base di riferimento per valutare quanto siamo coerenti in tutto il Paese riguardo la DRR inclusiva per la disabilità.

Lo studio include un’analisi della ricerca peer-reviewed del DIDRR che ha prodotto “Gap Maps” sia di prove che di risorse, un’esplorazione della rappresentazione della disabilità negli accordi di gestione delle emergenze e l’identificazione di “buone pratiche” nel DIDRR oggi.

Lo Studio individua tre aree prioritarie di intervento:

1. Piani inclusivi, che individuano servizi e risorse che possono essere mobilitati per le persone con disabilità in situazioni di emergenza;
2. Informazioni inclusive e accessibili a tutti; i processi e gli strumenti di comunicazione devono essere rivisti in collaborazione con le persone con disabilità;
3. Pratiche inclusive che promuovono opportunità per personalizzare il supporto e la collaborazione tra settori e ridurre le barriere per le persone con disabilità.

Questo studio informerà la prossima tranche di lavoro nell'ambito del programma DIDRR, che NEMA auspica di portare avanti nel prossimo futuro.

## Panoramica dei progressi dal 3 dicembre 2021

Dall’inaugurazione dell’ADS si sono registrati progressi complessivamente positivi verso l’attuazione delle azioni. La maggior parte delle giurisdizioni ha aumentato il numero di azioni completate nel periodo 2022-2023 rispetto al periodo di riferimento 2021-2022.

I progressi complessivi compiuti su tutti i 417 TAP mostrano che:

* **353 (85%)** azioni risultano completate o in corso, con:
	+ **144** **(35%)** azioni completate e
	+ **209** **(50%)** azioni in Corso
* **63 azioni (15%)** hanno subito ritardi, sono state messe in pausa o avranno inizio in futuro.

**Tabella 13: Stato di progresso dei TAP di tutte le azioni per governo e stato per il periodo 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Governo** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| Australian Government | 17 | 23 | 16 | 1 | 2 | 59 |
| NSW | 6 | 25 | 12 | 3 | 0 | 46 |
| VIC | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| QLD | 23 | 28 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| WA | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| SA | 28 | 31 | 7 | 2 | 1 | 69 |
| TAS | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| ACT | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| NT | 9 | 27 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| **National Total** | **144** | **209** | **54** | **7** | **3** | **417** |

**Tabella 14: progresso TAP di tutte le azioni per TAP e stato per il periodo 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAP** | **Completate** | **In linea con i piani** | **Alcuni ritardi** | **In pausa** | **Avvio futuro** | **Totale** |
| **Occupazione** | 27 | 47 | 9 | 0 | 0 | 83 |
| **Atteggiamento della comunità** | 25 | 33 | 10 | 0 | 0 | 68 |
| **Prima infanzia** | 22 | 43 | 7 | 3 | 1 | 76 |
| **Sicurezza** | 49 | 52 | 25 | 4 | 2 | 132 |
| **Gestione delle emergenze** | 21 | 34 | 3 | 0 | 0 | 58 |
| **Totale** | **144** | **209** | **54** | **7** | **3** | **417** |
| **Percentuale** | **35%** | **50%** | **13%** | **2%** | **1%** |  |

Nota: il totale delle percentuali potrebbe non ammontare a 100 a causa degli arrotondamenti.