 

Relazione sui piani d'azione mirati

dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024

Italian | italiano

*Strategia australiana per la disabilità 2021-2031*

© Commonwealth d’Australia (Ministero dei servizi sociali) 2024

Questo documento è concesso in licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), fatta eccezione per:

* lo stemma del Commonwealth;
* qualsiasi immagine e fotografia, a meno che non sia contrassegnata con CC BY;
* eventuali nomi, simboli e marchi registrati protetti;
* contenuti identificati come forniti da terze parti.

Si prega di indicare come autore il Ministero utilizzando la seguente dicitura:

Commonwealth d’Australia (Ministero dei servizi sociali) 2024   
  
Per eventuali domande sui diritti d’autore, scrivere all’indirizzo copyright@dss.gov.au o chiamare il numero 1300 653 227.

Tutti i link ai siti web forniti in questo documento sono corretti al momento della pubblicazione.

Indice

[Introduzione 4](#_Toc256000002)

[La relazione 4](#_Toc256000003)

[Progresso a livello nazionale dei piani d’azione mirati 5](#_Toc256000004)

[Piano d'azione mirato per l'occupazione 7](#_Toc256000005)

[Piano d'azione mirato per l'atteggiamento della comunità 8](#_Toc256000006)

[Piano d'azione mirato per la prima infanzia 9](#_Toc256000008)

[Piano d'azione mirato per la sicurezza 10](#_Toc256000010)

[Piano d'azione mirato per la gestione delle emergenze 11](#_Toc256000012)

[Risultati generali e revisione dal 3 dicembre 2021 12](#_Toc256000014)

[Panoramica 12](#_Toc256000015)

[Stato finale di tutte le azioni dal 3 dicembre 2021 13](#_Toc256000016)

[Revisione dei TAP 14](#_Toc256000017)

[Riscontro delle parti interessate 14](#_Toc256000018)

[Panoramica dei TAP federali, statali e territoriali 15](#_Toc256000019)

[I prossimi piani d’azione mirati 17](#_Toc256000020)

# Introduzione

Questa relazione descrive lo stato finale delle azioni nell’ambito di ciascun piano d’azione mirato (Targeted Action Plan, TAP) durante il periodo di riferimento, unitamente ad una panoramica di tutte le azioni dal 3 dicembre 2021.

È la terza e ultima relazione per questa serie di TAP e tratta di:

* [Occupazione](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3151)
* [Atteggiamento della comunità](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3141)
* [Prima infanzia](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3146)
* [Sicurezza](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3176)
* [Gestione delle emergenze](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3181)

Questi TAP sono ora chiusi.

Una panoramica generale della prima serie di TAP è inclusa alla fine di questa relazione.

Sono stati sviluppati nuovi TAP, in linea con il riscontro ricevuto dalle persone con disabilità. Una descrizione è inclusa alla fine della relazione.

## La relazione

La relazione include gli aggiornamenti provenienti dal governo federale e dai governi statali e territoriali, nonché lo stato finale delle azioni.

La terza relazione sui TAP è costituita da due documenti:

* La relazione:
  + La relazione offre una panoramica dei progressi riguardanti tutte le azioni e include dati e grafici. Essa riporta lo stato finale dal lancio dell’ADS (periodo da dicembre 2021 a giugno 2023), il riscontro delle parti interessate e una panoramica di alcune delle azioni completate.
* L’appendice:
  + Fornisce aggiornamenti sull’avanzamento e sullo stato delle azioni dei TAP per il periodo di riferimento.

Le azioni rientrano in una delle seguenti categorie:

* **Completata nel periodo**: l’azione è stata completata tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.
* **In corso**: le attività dell’azione sono ancora in corso e saranno integrate nelle normali funzioni aziendali. La reportistica su queste attività rientrerà nei normali obblighi di rendicontazione annuale, come previsto dalle leggi del governo federale e dei governi statali/territoriali.
* **Interrotta**: l’azione non è stata portata avanti. Le attività dell’azione sono state riviste o sostituite da altre azioni, oppure si è deciso di ritirare l’azione. L’aggiornamento sullo stato di avanzamento fornirà dettagli sul motivo per cui l’azione è stata interrotta.
* **Completata nel periodo precedente**: l’azione è stata completata nel 2021-2022 o   
  2022-2023.

Ulteriori informazioni sull’ADS, compresi i TAP, sono disponibili su [www.disabilitygateway.gov.au/ads](http://www.disabilitygateway.gov.au/ads)

# Progresso a livello nazionale dei piani d’azione mirati

La presente relazione finale riguarda il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024   
(il periodo di riferimento).

Gli aggiornamenti sui progressi e sullo stato si riferiscono alle 273 azioni rimanenti (non completate) del periodo di riferimento 2022-2023.

Il progresso a livello nazionale per tutti e 5 i TAP, comprendenti le 273 azioni rimanenti nel periodo di riferimento 2023-2024, indica che:

* **138 (50%)** azioni sono state completate nel periodo di riferimento
* **127 (47%)** azioni sono in corso
* **8 (3%)** azioni sono state interrotte

Nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, la maggior parte dei TAP aveva completato il 45% o più delle proprie azioni. Il TAP per l’atteggiamento della comunità ha riportato la più alta percentuale di azioni completate, con il 60%. Il TAP per la sicurezza ha segnalato la percentuale più bassa di azioni completate, con il 45%.

Il governo con la più alta percentuale complessiva di azioni completate è stato il Northern Territory, con l’86% delle azioni completate nel periodo di riferimento. Il New South Wales ha complessivamente registrato il secondo numero più alto di azioni completate nel periodo di riferimento, con l’80%.

**Tabella 1: Stato dei TAP per governo nel periodo di riferimento 2023-2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 6 | 32 | 4 | 42 |
| New South Wales | 32 | 7 | 1 | 40 |
| Victoria | 18 | 14 | 0 | 32 |
| Queensland | 21 | 11 | 0 | 32 |
| Western Australia | 2 | 18 | 1 | 21 |
| South Australia | 18 | 21 | 2 | 41 |
| Tasmania | 5 | 16 | 0 | 21 |
| Australian Capital Territory | 11 | 4 | 0 | 15 |
| Northern Territory | 25 | 4 | 0 | 29 |
| Totale nazionale | **138** | **127** | **8** | **273** |
| Percentuale | **51%** | **47%** | **3%** |  |

Nota: la somma delle percentuali potrebbe non equivalere a 100 a causa degli arrotondamenti

**Tabella 2: Stato per TAP nel periodo di riferimento 2023-2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Occupazione | 27 | 28 | 1 | 56 |
| Atteggiamento della comunità | 26 | 17 | 0 | 43 |
| Prima infanzia | 30 | 19 | 5 | 54 |
| Sicurezza | 37 | 44 | 2 | 83 |
| Gestione delle emergenze | 18 | 19 | 0 | 37 |
| Totale nazionale | **138** | **127** | **8** | **273** |
| Percentuale | **51%** | **47%** | **3%** |  |

Nota: la somma delle percentuali potrebbe non equivalere a 100 a causa degli arrotondamenti

# Piano d'azione mirato per l'occupazione

Nell’ambito del TAP per l’occupazione sono state segnalate 56 azioni del governo federale e dei governi statali e territoriali per il periodo 2023-2024.

**Tabella 3: TAP per l’occupazione – stato delle azioni nel 2023-24 per governo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 0 | 7 | 0 | 7 |
| New South Wales | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Victoria | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Queensland | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Western Australia | 0 | 5 | 1 | 6 |
| South Australia | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Tasmania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Australian Capital Territory | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Northern Territory | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Totale nazionale | **27** | **28** | **1** | **56** |

**Tabella 4: TAP per l’occupazione – stato delle azioni nel 2023-24 per obiettivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Obiettivo 1 | 17 | 18 | 1 | 36 |
| Obiettivo 2 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Totale | **27** | **28** | **1** | **56** |

# Piano d'azione mirato per l'atteggiamento della comunità

**Introduzione**

Nell’ambito del TAP per l’atteggiamento della comunità sono state segnalate 43 azioni del governo federale e dei governi statali e territoriali per il periodo 2023-2024.

**Tabella 5: TAP per l’atteggiamento della comunità – stato delle azioni nel 2023-24   
per governo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| New South Wales | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Victoria | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Queensland | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Western Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| South Australia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tasmania | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Australian Capital Territory | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Northern Territory | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Totale nazionale | **26** | **17** | **0** | **43** |

**Tabella 6: TAP per l’atteggiamento della comunità – stato delle azioni nel 2023-24   
per obiettivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Obiettivo 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Obiettivo 2 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Obiettivo 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Obiettivo 4 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Totale | **26** | **17** | **0** | **43** |

# Piano d'azione mirato per la prima infanzia

**Introduzione**

Nell’ambito del TAP per la prima infanzia sono state segnalate 54 azioni del governo federale e dei governi statali e territoriali per il periodo 2023-2024.

**Tabella 7: TAP per la prima infanzia – stato delle azioni nel 2023-24 per governo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 2 | 3 | 3 | 8 |
| New South Wales | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Victoria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Queensland | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Western Australia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| South Australia | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Tasmania | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Australian Capital Territory | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Northern Territory | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Totale nazionale | **30** | **19** | **5** | **54** |

**Tabella 8: TAP per la prima infanzia – stato delle azioni nel 2023-24 per obiettivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Obiettivo 1 | 13 | 7 | 2 | 22 |
| Obiettivo 2 | 11 | 8 | 1 | 20 |
| Obiettivo 3 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Totale | **30** | **19** | **5** | **54** |

# Piano d'azione mirato per la sicurezza

**Introduzione**

Nell’ambito del TAP per la sicurezza sono state segnalate 83 azioni del governo federale e dei governi statali e territoriali per il periodo 2023-2024.

**Tabella 9: TAP per la sicurezza – stato delle azioni nel 2023-24 per governo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 1 | 12 | 1 | 14 |
| New South Wales | 14 | 3 | 0 | 17 |
| Victoria | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Queensland | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Western Australia | 1 | 5 | 0 | 6 |
| South Australia | 5 | 6 | 1 | 12 |
| Tasmania | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Australian Capital Territory | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Northern Territory | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Totale nazionale | **37** | **44** | **2** | **83** |

**Tabella 10: TAP per la sicurezza – stato delle azioni nel 2023-24 per obiettivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Obiettivo 1 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Obiettivo 2 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| Obiettivo 3 | 21 | 13 | 2 | 36 |
| Obiettivo 4 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| Obiettivo 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Totale | **37** | **44** | **2** | **83** |

# Piano d'azione mirato per la gestione delle emergenze

**Introduzione**

Nell’ambito del TAP per la gestione delle emergenze sono state segnalate 37 azioni del governo federale e dei governi statali e territoriali per il periodo 2023-2024.

**Tabella 11: TAP per la gestione delle emergenze – stato delle azioni nel 2023‑24 per governo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 3 | 9 | 0 | 12 |
| New South Wales | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Victoria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Queensland | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Western Australia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| South Australia | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Tasmania | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Australian Capital Territory | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Territory | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totale nazionale | **18** | **19** | **0** | **37** |

**Tabella 12: TAP per la gestione delle emergenze – stato delle azioni nel 2023-24 per obiettivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completato nel periodo | In corso | Interrotto | Totale |
| Obiettivo 1 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| Obiettivo 2 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| Totale | **18** | **19** | **0** | **37** |

# Risultati generali e revisione dal 3 dicembre 2021

## Panoramica

Questa sezione include una panoramica generale della prima serie di TAP, incluso lo stato finale di tutte le 417 azioni e una suddivisione per tema dei vari tipi di azioni per ogni TAP. Include anche il riscontro consolidato sui TAP fornito dalle parti interessate a partire dal lancio dell’ADS il 3 dicembre 2021.

Nel 2025, nell’ambito della roadmap dell’ADS, il governo australiano commissionerà la prima importante revisione di valutazione indipendente dell’ADS. La valutazione principale prenderà in considerazione l’efficacia dei TAP e la loro attuazione in modo più approfondito.

Oltre alle panoramiche, è stato raccolto il riscontro delle parti interessate tramite la Commissione reale sulla violenza, l’incuria e lo sfruttamento delle persone con disabilità (Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability, detta anche Disability Royal Commission) e il riesame dell’NDIS, le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e il Consiglio consultivo dell’ADS (ADS Advisory Council) insieme al riscontro ricevuto nell’ambito della revisione dell’ADS nel 2024.

## Stato finale di tutte le azioni dal 3 dicembre 2021

I progressi complessivi compiuti per tutti i 417 TAP nel periodo dal 3 dicembre 2021 al 30 giugno 2024, mostrano che:

* **282 (67%)** azioni sono state completate dal lancio dei TAP
* **127** **(31%)** azioni proseguiranno come attività ordinarie in corso
* **8 (2%)** azioni sono state interrotte

**Tabella 13: Stato finale di tutte le azioni per il periodo dal 3 dicembre 2021 al 30 giugno 2024 per governo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | Completate | In corso | Interrotto | Totale |
| Governo australiano | 23 | 32 | 4 | 59 |
| New South Wales | 38 | 7 | 1 | 46 |
| Victoria | 36 | 14 | 0 | 50 |
| Queensland | 44 | 11 | 0 | 55 |
| Western Australia | 12 | 18 | 1 | 31 |
| South Australia | 46 | 21 | 2 | 69 |
| Tasmania | 13 | 16 | 0 | 29 |
| Australian Capital Territory | 36 | 4 | 0 | 40 |
| Northern Territory | 34 | 4 | 0 | 38 |
| Totale nazionale | **282** | **127** | **8** | **417** |
| Percentuale | **67%** | **31%** | **2%** |  |

Nota: la somma delle percentuali potrebbe non equivalere a 100 a causa degli arrotondamenti

**Tabella 14: Stato finale delle azioni per il periodo dal 3 dicembre 2021 al 30 giugno 2024 per TAP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano d'azione mirato | Completate | In corso | Interrotto | Totale |
| Occupazione | 54 | 28 | 1 | 83 |
| Atteggiamento della comunità | 51 | 17 | 0 | 68 |
| Prima infanzia | 52 | 19 | 5 | 76 |
| Sicurezza | 86 | 44 | 2 | 132 |
| Gestione delle emergenze | 39 | 19 | 0 | 58 |
| Totale nazionale | **282** | **127** | **8** | **417** |
| Percentuale | **67%** | **31%** | **2%** |  |

Nota: la somma delle percentuali potrebbe non equivalere a 100 a causa degli arrotondamenti

## Revisione dei TAP

È stata effettuata una valutazione generale delle azioni dei TAP per verificare se fossero collegate agli obiettivi dei TAP e in che tipo di temi o categorie rientrassero.

La maggior parte delle azioni sembra essere direttamente correlata agli obiettivi dei TAP: 406 azioni (97%) hanno una correlazione diretta con un obiettivo dei TAP. Le azioni che non si riferivano direttamente a un obiettivo dei TAP riguardavano i TAP per l’atteggiamento della comunità (7) e la sicurezza (4).

Le 417 azioni rientravano nei seguenti temi:

* Programma e progetto (195 azioni ossia 47%)
* Strategia e piano (61 azioni ossia 15%)
* Istruzione, materiali e risorse (47 azioni ossia 11%)
* Revisione della strategia e del quadro di riferimento (34 azioni ossia 8%)
* Politica e legislazione (33 azioni ossia 8%)
* Raccolta, rendicontazione e ricerca di dati (23 azioni ossia 5%)
* Comunicazione e coinvolgimento delle parti interessate (24 azioni ossia 6%)

Per diverse azioni dei cinque TAP l’obiettivo principale dell’azione era direttamente correlato a un tema, mentre alcune attività nell’ambito dell’azione erano correlate a un tema secondario. 48 azioni (12%) includevano attività di un tema secondario.

## Riscontro delle parti interessate

Il riscontro delle parti interessate sulla prima serie di TAP è stato raccolto grazie alla Disability Royal Commission (Commissione reale sulla disabilità) e al riesame dell’NDIS, le DRO e il Consiglio consultivo dell’ADS, insieme al riscontro ricevuto nell’ambito della Revisione dell’ADS nel 2024. Queste osservazioni e raccomandazioni hanno contribuito allo sviluppo dei nuovi TAP.

Nel complesso, il riscontro delle parti interessate ha indicato che:

* i TAP includevano troppe azioni;
* il coordinamento nazionale non era sufficiente e le azioni non erano, in alcuni casi, direttamente correlate a esiti migliori per le persone con disabilità;
* i TAP non riflettevano le priorità, le esigenze e le esperienze delle persone con disabilità delle Prime Nazioni;
* mancano i dati per misurare i progressi dei TAP;
* occorre migliorare la rendicontazione sullo stato di avanzamento delle azioni;
* i governi devono fare di più per evitare ritardi e la mancata realizzazione delle azioni.

Le parti interessate hanno affermato che i TAP futuri dovrebbero essere più ambiziosi e le azioni uniformi per tutti i governi. Alcune organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità raccomandano che i TAP futuri offrano attività più dettagliate e impegni chiari da parte del governo. I TAP futuri potrebbero essere rafforzati armonizzando gli sforzi tra Stati, Territori e governo federale, includendo azioni dei TAP significative e piani d’inclusione per la disabilità, nonché meccanismi solidi che garantiscano un maggiore coinvolgimento delle persone con disabilità nella progettazione e nell’attuazione delle attività dei TAP.

## Panoramica dei TAP federali, statali e territoriali

Questa sezione offre una visione d’insieme dei successi e, in alcuni casi, degli ostacoli riscontrati nell’attuazione delle azioni da parte del governo federale e di ciascun governo statale e territoriale nell’ambito dei vari TAP.

Tutti i governi hanno dimostrato il loro impegno a far avanzare e attuare azioni nell’ambito dell’ADS nel periodo di tre anni per i cinque TAP.

Nel corso dei tre anni sono stati compiuti progressi sia nell’erogazione dei programmi che per le nuove iniziative riguardanti i cinque TAP. Sono state condotte numerose revisioni da parte di tutti i governi e sono state implementate nuove strategie, disposizioni legislative e procedure. Alcuni esempi includono:

* Governo australiano: valutazione della risposta australiana al COVID-19 Australian (Government - Review of Australia’s COVID-19 response);
* Relazione del Commissario del NSW per l’invecchiamento e la disabilità [New South Wales (NSW) Ageing and Disability Commissioner (ADC) report];
* Sviluppo degli impegni per un Victoria inclusivo: Piano statale per la disabilità (Building on the commitments in Inclusive Victoria: State Disability Plan 2022-2026);
* Piano per la disabilità del Queensland: “Insieme per un Queensland migliore” (Queensland’s Disability Plan 2022-2027: Together, a better Queensland);
* Western Australia per tutti: Strategia statale per la disabilità [Western Australia (WA) for Everyone State Disability Strategy 2020-2030];
* Piano per l’accesso e l’inclusione delle persone con disabilità della Polizia del South Australia [South Australian Police (SAPOL) Disability Access and Inclusion Plan 2020-2024];
* Commissione reale della Tasmania sulle disposizioni nazionali in materia di disastri naturali (Tasmanian Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements – RCNNDA);
* Strategia sanitaria per la disabilità dell’ACT; [Australian Capital Territory (ACT) Disability Health Strategy 2024-2033]
* [La prossima attuzione della Northern Territory (NT) Strategia per l’occupabilità nel servizio pubblico del Northern Territory] (The next iteration of the Northern Territory (NT) Public Service (NTPS) Employability Strategy 2024-2027).

Alcune delle sfide e degli insegnamenti tratti dai governi nell’attuazione delle azioni includono:

* Collaborazione con le parti interessate: i datori di lavoro hanno dimostrato capacità ed esperienza limitate nel lavorare con persone con disabilità.
* Carenza di forza lavoro: la mancanza di professionisti qualificati, tra cui professionisti parasanitari, educatori e personale di supporto, influisce in modo significativo sull’erogazione di servizi di qualità.
* Carico di lavoro per gli insegnanti: la costante carenza di insegnanti unitamente alle responsabilità amministrative, aumenta i carichi di lavoro, influendo negativamente sull’insegnamento e l’apprendimento nelle scuole.
* Sovvenzioni e risorse: la scarsità di fondi e risorse limita la capacità di fornire servizi e assistenza adeguati.
* Questioni logistiche comuni: coinvolgere le parti interessate, affrontare le sfide della popolazione rurale e regionale e garantire una rappresentanza diversificata delle persone con disabilità nelle procedure.
* I progressi di alcune azioni sono stati influenzati dall’attesa dei risultati della Commissione reale sulla disabilità e dal riesame dell’NDIS.

Tutti i governi hanno conseguito diversi successi nell’attuazione e realizzazione delle azioni. Alcuni dei risultati principali includono:

**Occupazione**

* Nel 2022 il governo australiano ha implementato il nuovo modello di servizi per l’impiego (New Employment Services Model, NESM) a livello nazionale con il nome di “Workforce Australia”.
* Il Northern Territory ha implementato servizi di supporto per gli studenti con disabilità per il completamento dell’NT Certificate of Education and Training (NTCET), la transizione tra le fasi della formazione scolastica e al termine del percorso formativo.

**Atteggiamento della comunità**

* L’ACT ha presentato la *Strategia di giustizia per la disabilità 2019-2029 (Disability Justice Strategy 2019-2029)* e il Primo piano d’azione 2019-2023 (First Action Plan 2019-2023) per migliorare gli atteggiamenti e la capacità del settore della giustizia di rispondere e migliorare gli esiti per le persone con disabilità nel sistema giudiziario.
* L’attuazione del Consiglio consultivo per il trasporto accessibile del Queensland (Queensland Accessible Transport Advisory Council, QATAC) ha fornito un meccanismo per una consultazione significativa tra i rappresentanti del settore della disabilità e il governo.

**Prima infanzia**

* Il Western Australia ha erogato un programma per l’autismo a 12 scuole nelle regioni di Pilbara e Wheatbelt.
* Il programma KidSport del Western Australia ha offerto voucher sportivi a bambini con disabilità provenienti da contesti socio-economici bassi. Oltre 4.000 bambini con disabilità hanno avuto accesso a 5.000 voucher, aumentando la partecipazione dei bambini con disabilità e delle loro famiglie nelle comunità locali.

**Sicurezza**

* Il South Australia ha istituito un regime di autorizzazione delle pratiche restrittive (Restrictive Practices Authorisation Scheme) che prevede la formazione dei fornitori di servizi NDIS; il monitoraggio, la segnalazione e l’integrazione di un sistema informatico e di un sito web, e la promozione della riduzione delle pratiche restrittive.
* Il governo del New South Wales ha lanciato campagne su stampa, radio e social media per aumentare la consapevolezza della linea di assistenza contro l’abuso di persone anziane e con disabilità (NSW Ageing and Disability Abuse Helpline) e riconoscere i segnali di abuso, negletto e sfruttamento degli adulti con disabilità.

**Gestione delle emergenze**

* La Tasmania ha coinvolto ampiamente le persone con disabilità nello sviluppo di strategie e linee guida per la gestione inclusiva delle emergenze.
* Emergency Recovery Victoria (ERV) sta lavorando per incorporare un approccio di co-progettazione per la pianificazione della risposta alle emergenze, del soccorso e del recupero per le persone con disabilità.

# I prossimi piani d’azione mirati

Il governo federale ha lavorato con i governi statali e territoriali all’inizio del 2024 per sviluppare una nuova serie di TAP per il periodo dal 2024 al 2027.

I nuovi TAP hanno tenuto conto del riscontro fornito dalle parti interessate e dalla comunità di persone con disabilità a partire dal lancio dell’ADS e in seguito alla revisione dell’ADS nel corso del 2024. Si sono tenuti workshop in collaborazione con il Consiglio consultivo dell’ADS per testare le aree di interesse dei nuovi TAP.

Il numero di TAP è stato ridotto da 5 a 3, con meno azioni. Sono incluse azioni con un approccio coerente a livello nazionale, progettate affinché le azioni abbiano un impatto elevato e producano esiti positivi entro il periodo di 1-3 anni. La segnalazione dei progressi riguardanti le azioni resterà a cadenza annuale. La prossima serie di TAP e obiettivi sono:

* **Atteggiamento della comunità** 
  + Aumentare la rappresentanza delle persone con disabilità nei ruoli di leadership.
  + I datori di lavoro apprezzano il contributo che le persone con disabilità apportano alla forza lavoro e riconoscono i vantaggi legati all’assunzione di persone con disabilità.
  + I professionisti chiave hanno un atteggiamento favorevole verso la disabilità e reagiscono positivamente alle persone con disabilità.
  + Miglioramento dell’atteggiamento della comunità per un impatto positivo sulle priorità delle policy nell’ambito dell’ADS.
* **Comunità e abitazioni inclusive**
  + Le persone con disabilità sono in grado di partecipare a pieno titolo alla vita sociale, ricreativa, sportiva, religiosa e culturale della comunità.
  + L'ambiente edificato e naturale è accessibile.
  + Gli alloggi sono accessibili e le persone con disabilità possono scegliere dove e con chi vivere, nonché di decidere chi può accedere alla loro abitazione.
  + I sistemi di trasporto sono accessibili per l'intera comunità.
* **Sicurezza, diritti e giustizia**
  + Il sistema di giustizia penale risponde efficacemente alle complesse esigenze e vulnerabilità delle persone con disabilità.
  + Le politiche, le procedure e i programmi per le persone con disabilità promuovono l’uguaglianza di genere e prevengono la violenza contro i gruppi ad alto rischio, tra cui le donne e i minori.
  + Le politiche, le procedure e i programmi affrontano in modo migliore i casi di trauma delle persone con disabilità.

DSS3494